## 0131-需求列表
所属部门 | 需求编号 | 概要(*) | 境内/外类别 | 一级分类 (品种分类) | 二级分类 （品种子类型） | 三级分类(模块) | 所属中心 | 所属团队 | 需求提出人 | 固收产品经理 | IT产品经理 （牵头） | IT技术负责人 （牵头） | 需求是否准入 | 是否纳入交付 | 预估排期 | 当前迭代交付内容
香港金控FICC | FICCHEADS-1180 | 港交所外汇期货做市交易系统建设需求说明书 | 境外 | 外汇 | 外汇期货 | 交易链路 | 做市业务中心 | 外汇做市台 | 韩克雄 | 赵鸿达 | 吴克易琼 | 王轮樟 | 是 | 是 | 0307迭代
香港金控FICC | FICCHEADS-1167 | TARF平台建设 | 境外 | 场外衍生品 | TARF | 交易簿记 | 代客业务中心 | 外汇产品团队 | Spencer | 陈思宇 | 刘佩金 | 张天翼 | 是 | 是 | 待定
香港金控FICC | FICCHEADS-1173 | 金控FICC美国国债交易后业务需求说明书 | 境外 | 债券 | 美国国债 | 交易簿记 | 科技研发中心 | 大象平台产品团队 | 李硕 | 赵鸿达 | 曾慧聪 | 张弦 | 是 | 是 | 0131迭代
香港金控FICC | FICCHEADS-1089 | 港交所国债期货做市需求 | 境外 | [6 empty] | 武晨宇 |  |  | 是 | 是
固定收益部 | FICCHEADS-1067 | iDeal农信平台做市服务需求 | 境内 | 债券 | 银行间债券 | 做市报价及询价回复 | 做市业务中心 | 本币做市台 | 刘博宇 | 韩玲 | 胡于凡 | 戚挺 | 是 | 是 | 0131迭代
固定收益部 | FICCHEADS-1121 | 支持债券ETF数据接入 | 境内 | 基金 | 债券ETF | 数据接入 | 做市业务中心 | 本币做市台 | 梁斯婷 | 武晨宇 | 钱高翔 | 戚挺 | 是 | 是 | 0131迭代
固定收益部 | FICCHEADS-1097 | 境外债自营风控优化需求 | 境内 | 债券 | 南向通债券 | 交易风控 | 风险合规中心 | 风险管理团队 | 陈文婕 | 赵鸿达 | 刘佩金 | 姚忠兵 | 是 | 是 | 0307迭代
固定收益部 | FICCHEADS-1145 | 协议报备页面展示 待开发 | 境内 | 综合 | 销售业务 | 销售管理 | 销售业务中心 | 代客销售团队 | 赵翰卿 | 陈思宇 | 胡于凡 | 张弦 | 是 | 是 | 0131迭代
固定收益部 | FICCHEADS-1082 | 增加财富管理部私行中心客户准入流程 | 境内 | 综合 | 销售业务 | 数据报送 | 销售业务中心 | 代客销售团队 | 赵翰卿 | 吴凡 | 胡于凡 | 张弦 | 是 | 是 | 0307迭代
固定收益部 | FICCHEADS-1136 | 其他债权投资和持有至到期损益计算逻辑优化 | 境内 | 综合 | 风险管理 | 业务报表 | 风险合规中心 | 风险管理团队 | 江宣辰 | 赵鸿达 | 刘佩金 | 姚忠兵 | 是 | 是 | 0307迭代
中央交易室 | FICCREQ-431 | 银行间债券借贷自动化 | 境内 | 债券 | 银行间债券 | 交易风控 |  |  | 张语蕙 |  | 成楠 | 戚挺 | 是 | 是 | 待定
中央交易室 | FICCREQ-432 | 金交所撤单风控需求 | 境内 | 贵金属 | 贵金属 | 交易风控 |  |  | 刘婷 |  | 曾慧聪 | 戚挺 | 是 | 是 | 0131迭代
资金运营部 | FICCREQ-433 | x-repo功能权限开放 | 境内 | 债券 | 银行间债券 | 交易风控 |  |  | 金艺峰 |  | 成楠 | 戚挺 | 是 | 是 | 待定
资金运营部 | FICCREQ-434 | 信用拆借、回购审批模板迁移至BPM | 境内 | 综合 | 银行间债券/z资金 | 交易风控 |  |  | 王琰 |  | 成楠 | 戚挺 | 是 | 是 | 待定
资金运营部 | FICCREQ-402 | 交易对手三级授信风控 | 境内 | 综合 | 银行间债券 | 交易风控 |  |  | 冯翔欣 |  | 成楠 | 戚挺 | 是 | 是 | 待定
分割行，此行下方为内生性需求
信息技术部 | FICC-89074 | 备选流程迁移 | 境内 |  |  |  |  | 风险管理团队 | 许可 |  | 姜玉珠 | 夏庆飞 |  |  | 0131迭代
信息技术部 |  | 大象中英文语言体系支持-0131 | [8 empty] | 成楠 | 张俊 |  |  | 0131迭代
信息技术部 |  | LAMP持续优化 | [8 empty] | 刘佩金 | 姚忠兵 |  |  | 0131迭代
信息技术部 |  | AURORA平台优化及HAB整合 | [8 empty] | 陈宇 | 陈治平 |  |  | 0131迭代
信息技术部 | FICC-88850 | 对接销售支持批量修改 | 境内 | [5 empty] | 胡于凡 |  | 胡于凡 | 张弦 |  |  | 0131迭代
信息技术部 | FICC-90232 | iDeal客户画像持续开发 | 境内 | [5 empty] | 胡于凡 |  | 胡于凡 | 陈志宝 |  |  | 0131迭代
信息技术部 | FICC-89947 | 展业报错优化： 1.展业平台的报错增加HEADS标识 2.流程标题过长无法发起审批流程，需要前后端限制相同的长度 | 境内 | [5 empty] | 胡于凡 |  | 胡于凡 | 张弦 |  |  | 0131迭代
信息技术部 | FICC-89815 | AI-framework 1.1.0 功能开发,主要在可观测性、文件上传解析等对齐泰为平台 | 境内 |  |  |  |  | 平台架构团队 | 毕成功 |  | 毕成功 | 马志伟 |  |  | 0131迭代
信息技术部 | FICC-89815 | 应对香港机房本地化部署的平台架构POC，主要是nats-super-gateway，服务治理引入新维度等 | 境外 |  |  |  |  | 平台架构团队 | 毕成功 |  | 毕成功 | 方乾 |  |  | 待定
信息技术部 | FICC-89815 | 材料准入审核的权限控制、审核规则优化等 | 境内 |  |  |  |  | 平台架构团队 | 毕成功 |  | 毕成功 | 叶恺翔 |  |  | 0131迭代
信息技术部 | FICC-89254 | 资产门户功能建设与优化 | 境内 |  |  |  |  | 平台架构团队 | 毕成功 |  | 毕成功 | 朱海洋 |  |  | 0131迭代
信息技术部 | FICC-89254 | CHAT BI方案选型调研 | 境内 |  |  |  |  | 平台架构团队 | 毕成功 |  | 毕成功 | 张龙 |  |  | 0131迭代
信息技术部 | FICC-89254 | 数仓任务治理 | 境内 |  |  |  |  | 平台架构团队 | 毕成功 |  | 毕成功 | 唐超 |  |  | 0131迭代
信息技术部 | FICC-82926 | 场外平台入池流程审批人取值优化 | 境内 | [5 empty] | 曾慧聪 |  | 曾慧聪 | 闻磊/唐超 |  |  | 0131迭代
信息技术部 | FICC-90112 | RDS文件加载 | 境内/境外 |  |  |  |  | 客户端团队 | 孙丰鑫 |  |  | 张龙 |  |  | 0328迭代
信息技术部 | FICC-90370 | 评估和实施迁移一个集群的定时任务到新的“定时策略”体系下 | 境内 |  |  |  |  | 策略平台团队 | 姜瀚 |  | 钱高翔 | 姜瀚 |  |  | 0131迭代
信息技术部 |  | 场外库存券同步数智中台新增批次 | 境内 |  |  |  |  | 交易团队 | 钱高翔 |  | 钱高翔 | 李致远 |  |  | 0131迭代

## 需求澄清列表
迭代规划 | [7 empty] | 需求描述 | [11 empty] | 研发反馈（截止日：澄清日+2个工作日）
境内/境外 | 所属部门 | 需求编号 | 概要（*） | 所属业务台 | 需求提出人 | IT产品经理（牵头） | IT技术负责人（牵头） | 产品模块 | 承接产品经理 | 前端应用 | 优先级 | 需求内容 | IT jira编号 | IT Jira名称 | 需求文档 | 需求评审 | 测试要求 | 交付要求 | 迭代周期 | 后端研发承接人 | 前端研发承接人 | 研发备注
境外 | 香港金控FICC | FICCHEADS-1180 | 港交所外汇期货做市交易系统建设需求说明书 | 外汇做市台 | 韩克雄 | 吴克易琼 | 王轮樟 | 数据服务 | 钱高翔/朱泓飞 | 交易员工作站,Headsbos | 高 | 港交所外汇期货做市交易行情/静态数据接入和展示： 1、接入易盛柜台港交所外汇期货实时日间和日终行情 2、接入上游合约彭博BBG code（方案待定） | FICC-89177 | 【数据服务】港交所外汇期货做市交易行情/静态数据接入和展示 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=441264337 |  | 是 | 否 | （1）2 | 何鑫
[8 empty] | 数据服务 | 钱高翔/朱泓飞 | 无 | 中 | 港交所外汇期货对冲交易行情/静态数据接入： 1.FSS外汇即期、外汇远期静态数据维护 2.USDCNH.BBG行情接入及静态数据维护 | FICC-90072 | 【数据服务】港交所外汇期货对冲交易行情/静态数据接入 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=428499495 |  | 否 | 否 | （1）1 | 何鑫
[8 empty] | 数据服务 | 钱高翔/朱泓飞 | 交易员工作站 | 中 | 港交所外汇期货对冲交易行情展示： 1.新建动态订阅页面，支持从FSS动态订阅外汇远期和外汇掉期实时行情 | FICC-89178 | 【数据服务-交易员工作站】港交所外汇期货对冲交易行情展示 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/createpage.action?spaceKey=ENAUDXPE68&fromPageId=435784674 |  | 是 | 否 | （2）3 | 王轮樟 | 习云飞
[8 empty] | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 无 | 中 | 1.提供外汇远期根据trade Date 和 Tenor 推算Settlement Date接口 | FICC-90141 | 【估值及风险计量】外汇即远掉Tenor与Settlement Date转换 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=441908779 |  | 否 | 技术上线 | （1）1 | 董月升
[8 empty] | 交易 | 吴克易琼 | 交易员工作站 | 高 | 港交所外汇期货做市交易链路开发： 1、基础组件境外部署，包括ormer、策略、平台、行情服务等基础组件。 2、ormer中原有港交所国债期货风控指标下线。 | FICC-89844 | 【主需求】港交所外汇期货做市交易链路开发（一） | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=441264337 |  | 否 | 否 | （1）n | 陈宇
境外 | 香港金控FICC | FICCHEADS-1167 | TARF平台建设 待开发 | 外汇产品团队 | Spencer | 刘佩金 | 张天翼 | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 待定 | 高 | 1、支持TARF合约的估值风险计量等相关指标 | FICC-90144 | 【估值及风险计量】TARF估值风险指标计量 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=428005425 | 是 | 是 | 生产上线 | （2）2 | 沈彦捷、胡越梅、董月升、崔璕、张煦渤 | 高宇航
[8 empty] | 客需/交易后 | 刘佩金 | 待定 | 高 | 1、支持TARF合约的簿记和Porfolio Monitor | FICC-90142 | 【主需求】TARF簿记与Portfolio Monitor | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=428005313 | 是 | 是 | 生产上线 | （2）2 | 赵俊普、刘德宽 邓光明、何薛树 | 徐可、孙丰鑫
[8 empty] | 客需/交易后 | 胡于凡 | 待定 | 高 | 1.对接MARS交易对手数据 2.TARF合约簿记页面支持选择到MARS交易对手 | FICC-89953 | 【客需/交易后】交易对手对接MARS | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=429833995#:~:text=%E6%AE%B5%E6%98%AF%E3%80%90CustomerAccountCounterparty%E3%80%91-,2.%20TARF%20%E5%93%81%E7%A7%8D%E7%B0%BF%E8%AE%B0,-TARF%E5%93%81%E7%A7%8D%E7%B0%BF%E8%AE%B0 |  | 是 | 生产上线 | （2）2 | 楚尧杰、吴萍
[8 empty] | 数据服务 | 钱高翔/朱泓飞 | 无 | 高 | 1.完成日终行情处理维护 2.完成无风险利率的实时行情接入及静态数据维护 3.剩余未完成部分持续接入优化 | FICC-90073 | 【数据服务】TARF平台建设行情维护 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=438187748 |  | 是 | 否 | （2）2 | 王轮樟、何鑫
境外 | 香港金控FICC | FICCHEADS-1173 | 金控FICC美国国债交易后业务需求说明书 待开发 | 自营中心 | 李硕 | 曾慧聪 | 张弦 | 客需/交易后 | 曾慧聪 | 无 | 高 | 1. 支持跨系统端到端联调测试，完成技术上线； 2. 此条需求仅跟踪测试任务 | FICC-89862 | 【主需求】金控FICC美国国债交易后业务需求说明书 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=430998512 |  | 是 | 技术上线 | （4）4 | 不涉及 | 徐可、孙丰鑫、孙权
[8 empty] | 交易 | 姜玉珠 | Headsbos | 高 | 大象境外自营账户对接Taurus | FICC-89731 | 【交易 - headsbos】境外自营book对接Taurus | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=433608354 |  | 是 | 生产上线 | （3）3 | 陈思唯 | 刘涛
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1067 | iDeal农信平台做市服务需求 研发中 | 本币做市台 | 刘博宇 | 胡于凡 | 戚挺 | 交易 | 胡于凡 | 交易员工作站 | 高 | 支持接收对手方的订单变更并进行回复 | FICC-89952 | 【主需求】iDeal农信平台做市服务需求 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=438186162 |  | 是 | 生产上线 | （1）1 | 戚挺 | 孙丰鑫
[8 empty] | 策略平台 | 胡于凡/钱高翔 | 交易员工作站 | 高 | 支持接收对手方的订单变更并进行回复 | FICC-90075 | 【策略平台-交易员工作站】iDeal农信平台做市服务需求 |  |  | 是 | 是 | （2）2 | 刘爽
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1121 | 支持债券ETF数据接入 | 本币做市台 |  | 钱高翔 | 王轮樟 | 数据服务 | 钱高翔 | 无 | 高 | 1.债券ETF实时行情接入 | FICC-90076 | 【主需求】支持债券ETF数据接入 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=421992825 |  | 是 | 是 | （1）1 | 王轮樟
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1097 | 境外债自营风控优化需求 | 风险管理团队 |  | 许可 | 戚挺 | 交易 | [9 empty] | 持续开发 | （1）2 | 陆中骞 |  | 报给固收的计划是0307上线，从0131算起只有2各迭代，没有3个迭代，请产品和研发确认T列信息
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1082 | 增加财富管理部私行中心客户准入流程 | 代客销售团队 |  | 胡于凡 | 张弦 | 客需/交易后 | 胡于凡 | 展业工作站（web） | 中 | 支持财富管理部私行中心准入客户 | FICC-84204 | 【主需求】增加财富管理部私行中心客户准入流程 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=444859437 |  | 否 | 持续开发 | （1）2 | 不承接
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1136 | 其他债权投资和持有至到期损益计算逻辑优化 待开发 | 风险管理团队 | 江宣辰 | 刘佩金 | 姚忠兵 | 交易 | 刘佩金 | 无 | 高 | 1、支持对接估值系统实际收益率和摊余成本 2、支持每日日初SOD根据lib计算得到期初相关指标 | FICC-90146 | 【交易】摊余成本法各账户SOD指标计量 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=391885489 |  | 是 | 技术上线 | （1）2 | 陆中骞
[8 empty] | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 风险管理工作站 | 高 | 1、支持摊余成本相关指标计量和损益计算，并完成相应下游适配 2、KPI报表剩余优化项 | FICC-90145 | 【主需求】支持摊余成本法指标计量与下游应用适配和KPI优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=391885489 |  | 是 | 技术上线 | （1）2 | 于晓雨、张梦易
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 对客客户端优化 |  |  | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外对客Web端 | 中 | 1、每次系统升级后，客户第一次登录弹窗提示本次对应客户端的升级内容，客户点击确定后，不再弹出（每次系统升级仅主动弹出一次） 2、客户个性化配置支持用户配置交易账户展示交易簿ID优先or交易账户名称优先 3、订单查询新增策略实例ID字段展示 | FICC-90089 | 【主需求】对客客户端优化 |  |  | 是 | 生产上线 | （1）1 | 不涉及 | 闻磊、姜健
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 运营侧优化 |  |  | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外运营端（web） | 中 | 1、权益类合约自动生成优化 2、订单查询页面增加是否有策略实例ID筛选条件 3、标的信息管理页面默认证券类型调整为股票 4、债券价格偏离度风控调整为按净价进行校验 5、创建虚拟交易簿时控制权益类相关类型交易类型交易簿可同时选择到一个管理人虚拟交易簿中 | FICC-90090 | 【主需求】运营侧优化 |  |  | 是 | 生产上线 | （1）1 | 1. 刘德宽、赵俊普 4. 陆中骞 5.楚尧杰、范恒亮 | 闻磊、姜健
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 标的信息管理新增是否维护彭博代码筛选 |  |  | 夏清 | 张弦 | 数据服务 | 钱高翔/夏清 | 场外运营端（web） | 中 | 标的信息管理新增是否维护彭博代码筛选（除债券以外其他标的类型） | FICC-90079 | 【主需求】运营侧优化 |  |  | 是 | 是 | （1）1 | 周硕飙 | 闻磊、姜健
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 研发云剩余待优化项 |  |  | 钱高翔 | 陈治平 | 策略平台 | 钱高翔 | 风险管理工作站 | 中 | 1.列表排序优化 2.已离职人员人名和工号显示全量支持 3.【策略上线申请】-【语言】需默认选择 4.【策略上线申请】-【上传附件】，文件名单元格居中展示并支持Hover显示全称 5.策略交接流程中的备注信息文案，“交接人”→“接交人” 6.【策略上线申请】页面列表新增显示【策略名称】 | FICC-90077 | 【主需求】研发云剩余待优化项 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/createpage.action?spaceKey=DFRPEBRKDC&fromPageId=369013898 |  | 是 | 是 | （1）1 | 姜瀚 | 闻磊、姜健
境内 | 固定收益部 | 内生需求 | LAMP优化 |  |  | 刘佩金 | 姚忠兵 | 估值及风险计量 | 刘佩金/朱泓飞 | 风险管理工作站 | 中 | 0131优化内容 | FICC-90148 | 【主需求】LAMP优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=443118007 |  | 是 | 生产上线 |  | 卞恺，罗宇韬，崔璕
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 投资建议书优化 |  |  | 刘佩金 | 张弦 | 客需/交易后 | 刘佩金 | 投顾平台（web） | 中 | 1.已经过审批但撤回的投资建议书不能删除； 2.流程名称的字符长度不可超过125个字：产品管理-产品名称；产品管理-投资建议名称；产品管理-结算报告名称；投资建议书-投资建议书名称；客户信息管理-产品名称（产品户）/机构名称（机构户） 3.回购投资建议的回购期限需要为大于0的整数：银行间质押式回购/银行间买断式回购/交易所质押式协议回购 | FICC-90149 | 【主需求】投顾系统优化 |  |  | 是 | 生产上线 | （1）1 | 汪延明 | 奚杰杰、姜健
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 展业平台报错优化 |  |  | 胡于凡 | 张弦 | 客需/交易后 | 胡于凡 | 展业工作站（web） | 中 | 展业报错优化： 1.展业平台的报错增加HEADS标识 2.流程标题过长无法发起审批流程，需要前后端限制相同的长度 | FICC-89947 | 【主需求】展业报错优化 |  |  | 是 | 生产上线 | （1）1 | 吴萍，楚尧杰 | 奚杰杰、姜健
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 对接销售支持批量修改 |  |  | 胡于凡 | 张弦 | 客需/交易后 | 胡于凡 | 展业工作站（web） |  | 对接销售支持批量修改 | FICC-88850 | 【主需求】对接销售支持批量修改 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=440641962 |  | 否 | 持续开发 | （1）2 | 吴萍，楚尧杰 | 奚杰杰、姜健
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 场外平台入池流程审批人取值优化 |  |  | 曾慧聪 |  | 客需/交易后 | 曾慧聪 | 场外运营端（web） | 中 | 场外平台的标的池入池流程，将各个审批环节的审批人取值，由前端查询改为使用bpm平台能力查询； | FICC-82926 | 【主需求】入池流程审批人取值优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=443106260 | 否 | 是 | 生产上线 | （1）1 | 朱洲 | 闻磊、姜健
境内 | 中央交易室 | FICCREQ-431 | 银行间债券借贷自动化 |  |  | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 成楠 | 交易员工作站 | 高 | 1.交易执行切换为上行直连接口 2.交易执行作为应急备选链路 3.新增询价交易单-债券借贷下单页面 | FICC-89955 | 【主需求】中央交易室债券借贷交易执行自动化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/3neEGg | 是 | 否 | 持续开发 | （1）3 | 不承接 | 习云飞、姚团结
[8 empty] | 数据服务 | 成楠 | 交易员工作站 | 高 | 1.报盘对接银行间债券借贷上行交易接口并完成上线验收 | FICC-89955 | 【主需求】中央交易室债券借贷交易执行自动化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/3neEGg | 是 | 否 | 持续开发 | （1）3 | 不承接
境内 | 资金运营部 | FICCREQ-433 | x-repo功能权限开放 |  |  | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 成楠 | 交易员工作站 | 高 | 1.综合交易单开通资运部下单权限 2.资运部回购类风控规则支持x-repo下单校验 3.前端提券管理给资运部开放提券权限 | FICC-89951 | 【主需求】资运部开通x-repo交易链路 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/F5R7Gg |  | 否 | 持续开发 | （1）2 | 不承接 | 习云飞
境内 | 资金运营部 | FICCREQ-434 | 信用拆借、回购审批模板迁移至BPM |  |  | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 成楠 | 交易员工作站 | 高 | 1.信用拆借审批链路迁移至BPM平台，看风控通过及风控告警的审批链路 | FICC-89950 | 【主需求】资运部信用拆借审批链路迁移至BPM | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/mZR7Gg |  | 否 | 持续开发 | （1）2 | 不承接
境内 | 资金运营部 | FICCREQ-402 | 交易对手三级授信风控 |  |  | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 成楠 | 交易员工作站 | 中 | 1.对接【交易对手管理】模块三级交易对手信息及阈值 2.新增风控规则:交易对手三级白名单分类授信 | FICC-89948 | 【主需求】资运部新增交易对手三级分类授信额度-2 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/AGExGg |  | 否 | 持续开发 | （1）2 | 不承接
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | xrepo价格偏离度基准利率映射关系优化 |  |  | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 成楠 | 交易员工作站 | 中 | 优化:xrepo的合约类型有普通合约及mini合约，基础数据中只有普通合约有基准利率，故业务下单mini合约按对应的普通合约基准利率进行校验，如下单R007mini,则用R007的基准利率进行校验 | FICC-89087 | 【主需求】xrepo价格偏离度基准利率映射关系优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/UtcmFw |  | 是 | 生产上线 | （1）1 | 陆中骞
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 大象中英文语言体系支持-0131 |  |  | 成楠 | 张俊 | 平台 | 成楠 | 交易员工作站,风险管理工作站,展业工作站（web）,投顾平台（web） | 中 | 指定页面翻译 | FICC-89949 | 【主需求】大象中英文语言体系支持-0131 | https://linkapp.htsc.com.cn/S/00C1xY |  | 是 | 生产上线 | （1）1 | 不涉及(纯前端) | 孙丰鑫、刘涛
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 【内部优化-前端】交易所借贷详情展示页面O32账户信息优化 |  |  | 成楠 | 张俊 | 平台 | 成楠 | 交易员工作站 | 中 | 1.品种:交易所债券借贷 2.页面：审批单监控/订单监控/合约管理: 列表/详情页面 3.需求:【本方基金编号、本方资产单元、本方组合编号】展示标的券归属账户对应信息，非交易账户对应信息 | FICC-89956 | 【主需求】交易所借贷详情展示页面O32账户信息优化 |  |  | 是 | 生产上线 | （1）1 | 不涉及(纯前端) | 姚团结、孙权
境内 | 中央交易室 | FICCREQ-432 | 金交所撤单风控需求 |  |  | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 曾慧聪 | Headsbos | 高 | 支持金交所交易链路的撤单次数风控； | FICC-89866 | 【交易 - Headbos】金交所撤单风控 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=444304521 | 否 | 是 | 生产上线 | （1）1 | 戚挺
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 备选流程迁移 |  |  | 姜玉珠 | 夏庆飞 | 平台 | 姜玉珠 | 交易员工作站 | 中 | 迁移备选流程历史记录到新菜单 | FICC-89074 | 【主需求】备选流程历史审批记录迁移 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=436926902 |  | 是 | 生产上线 | （3）3 | 夏庆飞
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | iDeal客户画像持续开发 |  |  | 胡于凡 | 陈志宝 | 交易 | 胡于凡 | 无 |  | 持续优化iDeal客户画像相关工作 | FICC-90232 | 【主需求】iDeal客户画像持续开发 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=427262712 |  | 否 | 持续开发 | （1）1 | 陈志宝
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1145 | 协议报备页面展示 | 代客销售团队 | 赵翰卿 | 胡于凡 | 张弦 | 客需/交易后 | 胡于凡 | 展业工作站（web） |  | 未发起流程页面增加一列【准入办结时间】 | FICC-90220 | 【主需求】协议报备页面展示 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=437472062 |  | 是 | 持续开发 | （2）2 |  | 奚杰杰

## 验收列表
境内
发给固收部验收清单需包含的列头 | [8 empty] | 每次发版评审，额外所需列头
需求归属 | 验收人 | 业务需求编号 | 产品jira | 概要 | 业务验收内容 | 经办人 | 产品验收状态 | 是否完整交付 | 是否业务验收 | 需求提出部门 | 运维关注 | 生产环境配置 | 周一验证
固收销售台 | 赵翰卿 | FICCHEADS-1145 | FICC-90220 | 协议报备页面展示 | 未发起流程页面增加一列【准入办结时间】 | 胡于凡 | 通过 | 是
固收做市交易台 | 刘博宇 | FICCHEADS-1067 | FICC-89952 | iDeal农信平台做市服务需求 | 1.支持接收对手方的订单变更并进行回复 2.对手方修改后的订单报价要素齐全时可以直接点击确认成交 3.询价回复面板字段调整，增加当前报价方，报价清算速度用于区分我方还是对手方修改的订单要素 | 胡于凡 | 通过 | 是
固收融资台 | 陈弈 | 内部优化 | FICC-89956 | 交易所借贷详情展示页面O32账户信息优化 | 【本方基金编号、本方资产单元、本方组合编号】展示标的券归属账户对应信息，非交易账户对应信息 | 成楠 | 通过 | 是
固收融资台 | 陈弈 | 内部优化 | FICC-89087 | xrepo价格偏离度基准利率映射关系优化 | 1.规则类型:价格/利率偏离度 2.报价类型：x-repo 3.优化:xrepo的合约类型有普通合约及mini合约，基础数据中只有普通合约有基准利率，故业务下单mini合约按对应的普通合约基准利率进行校验，如下单R007mini,则用R007的基准利率进行校验 | 成楠 | 通过 | 是
固收产品台 | 赵翰卿 | 内部优化 | FICC-90813 | RDS支持获取韩国期货的结算 | 根据行情中心的实时行情，直接按照北京时间16:30（时间点待定）获取合约最新一条实时行情。 | 钱高翔 | 通过 | 是
客需交易台 | 谷龙 | 内部优化 | FICC-90149 | 投顾系统优化 | 1.已经过审批但撤回的投资建议书不能删除； 2.流程名称的字符长度不可超过125个字：产品管理-产品名称；产品管理-投资建议名称；产品管理-结算报告名称；投资建议书-投资建议书名称；客户信息管理-产品名称（产品户）/机构名称（机构户） 3.回购投资建议的回购期限需要为大于0的整数：银行间质押式回购/银行间买断式回购/交易所质押式协议回购 4.组合总览页面-持仓明细-债券市值：优化为全价市值（当前为净价市值） | 刘佩金 | 验证中 | 是
固收产品台 | 赵翰卿 | 内部优化 | FICC-90090 | 运营侧优化 | 1、权益类合约自动生成优化 2、订单查询页面增加是否有策略实例ID筛选条件 3、标的信息管理页面默认证券类型调整为股票 4、债券价格偏离度风控调整为按净价进行校验 | 夏清 | 通过 | 是
固收产品台 | 赵翰卿 | 内部优化 | FICC-90089 | 对客客户端优化 | 1、每次系统升级后，客户第一次登录弹窗提示本次对应客户端的升级内容，客户点击确定后，不再弹出（每次系统升级仅主动弹出一次） 2、客户个性化配置支持用户配置交易账户展示交易簿ID优先or交易账户名称优先 3、订单查询新增策略实例ID字段展示 | 夏清 | 通过 | 是
固收产品台 | 赵翰卿 | 内部优化 | FICC-90079 | 运营侧优化 | 1、标的信息管理新增是否维护彭博代码筛选（除债券以外其他标的类型） | 钱高翔 | 通过 | 是
固收风险管理团队 | 朱亚忱 | 内部优化 | FICC-90077 | 研发云剩余待优化项 | 1、列表排序优化 2、已离职人员人名和工号显示全量支持 | 钱高翔 | 验证中 | 是
固收销售台 | 赵翰卿 | 内部优化 | FICC-88850 | 对接销售支持批量修改 | 1.支持下载样例文件 2.支持修改已准入客户的对接销售，包括分支和总部 | 胡于凡 | 通过 | 是
固收产品台 | 赵翰卿 | 内部优化 | FICC-82926 | 入池流程审批人取值优化 | 各个审批环节审批人取值正确，审批过程正常流转； | 曾慧聪 | 通过 | 是
境外
发给固收部验收清单需包含的列头 | [8 empty] | 每次发版评审，额外所需列头
需求归属 | 验收人 | 业务需求编号 | 产品jira | 概要 | 业务验收内容 | 经办人 | 产品验收状态 | 是否完整交付 | 是否业务验收 | 需求提出部门 | 运维关注 | 生产环境配置 | 周一验证
香港金控FICC | Spencer Fung 冯俊豪 | FICCHEADS-1167 | FICC-90142 | TARF簿记、Contract Blotter与Valuation Report | 【TARF合约簿记】 1、支持根据Tarf的合约要素进行关键合约要素的录入 2、支持存续TARF合约的编辑 【TARF合约管理】 1、支持TARF合约全量信息和合约状态的查询 2、支持TARF合约的增改（增/改需跳转至合约簿记界面） 【TARF估值报告】 1、支持查看全部合约每日NPV及Greeks | 刘佩金 | 验证中 | 否