## 0328-需求列表
所属部门 | 需求编号 | 需求名 | 需求描述 | 境内/外类别 | 一级分类 (品种分类) | 二级分类 （品种子类型） | 三级分类(模块) | 所属中心 | 所属团队 | 需求提出人 | 固收产品经理 | 优先级 | IT产品经理 （牵头） | IT技术负责人 （牵头） | 重点项目标签 | 需求是否准入 | 是否纳入交付 | 预估迭代 | 预估迭代 | 当前迭代交付内容 | 备注
固定收益部 | FICCHEADS-1127 | 境外债券支持配置汇率敞口算法 | 支持境外债券合约的汇率敞口的灵活配置和计算，满足客户对于汇率浮动所导致的本金损益精细化管理的诉求 | 境内 | 场外衍生品 | 场外收益互换 | 场外 | 代客业务中心 |  |  | 褚悦珊 | 在研-优先级0 | 夏清 | 张弦 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 |  | 启动累计结转模式汇率敞口计算开发 | 技术负责人在【1-28日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1124 | 境外债TRS付息/资金流水自动生成 | 支持境外债TRS（包括中资美元债、点心债等）自动生成债券付息资金流水与交易流水，具体包括： 1）合约簿记增加派息规则等字段 2）自动生成付息要素 3）生成付息交易流水 4）生成资金流水 | 境内 | 互换 | 场外收益互换 | 场外 | 代客业务中心 |  |  | 褚悦珊 | 在研-优先级0 | 夏清 | 张弦 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 |  | 启动场外侧债券付息资金流水和交易流水开发 | 技术负责人在【1-28日】已确认
香港金控FICC | FICCHEADS-1167 | TARF平台建设 |  | 境外 | 场外衍生品 | TARF | 交易簿记 | 代客业务中心 | 外汇产品团队 |  | 陈思宇 | 在研-优先级0 | 刘佩金 | 张天翼 | 【Calypso下线项目】Tarf簿记 | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 | 预计2个迭代完成交付 | 完成TARF中后台对接和存续期监控部分功能 | 技术负责人在【1-28日】已确认
香港金控FICC | FICCHEADS-1180 | 港交所外汇期货做市交易系统建设需求说明书 |  | 境外 | 外汇 | 外汇期货 | 交易链路 | 做市业务中心 | 外汇做市台 |  | 赵鸿达 | 在研-优先级0 | 吴克易琼 | 王轮樟 | 【海外交易能力建设】香港外汇期货做市项目 | 是 | 是 | 预计0523迭代之后完成交付 | 预计2个迭代完成交付 | 完成易盛柜台外汇期货行情对接和做市交易链路基础组件境外部署。 | 技术负责人在【1-29日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-873 | IRS交易支持对接xswap实现线上对冲 | 目前场外衍生品平台TRS的IRS品种对客交易，客户主要是通过线下与我们达成交易，交易效率低，后续通过大象平台TRS对冲端直连X-Swap平台，客户可以直接线上看到X-Swap价格（加点）进行成交，能大幅提升交易量。目前TRS支持债券通过X-Bond的成交模式。 | 境内 | 互换 | 场外收益互换 | 场外 | 代客业务中心 |  |  | 褚悦珊 | 在研-优先级0 | 夏清 | 张弦 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 |  | 启动线上对冲交易链路开发 | 技术负责人在【1-28日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1097 | 境外债自营风控优化需求 |  | 境内 | 债券 | 南向通债券 | 交易风控 | 风险合规中心 | 风险管理团队 |  | 赵鸿达 | 在研-优先级0 | 曾慧聪 | 戚挺 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 预计2个迭代完成交付 | 启动授权额度监控研发； | 技术负责人在【1-28日】已确认 本需求遗留功能点与后续新需求（FICCHEAS-1130）耦合紧密，经沟通本功能点合并到后续需求整体开发。
固定收益部 | FICCHEADS-1099 | iDeal机器人自动下单功能(新增支持平安利顺） | 实现直连货币中介iDeal机器人的债券自动下单成交。 此需求为新增对接直连货币中介平安理顺的机器人。 | 境内 | 债券 | 银行间债券 | 直连经纪商债券交易 | 做市业务中心 | 本币做市台 |  | 韩玲 | 在研-优先级0 | 胡于凡 | 戚挺 | 无 | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 | 预计当前迭代完成交付 | 完成平安利顺的接口对接 | 技术负责人在【1-28日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1136 | 其他债权投资和持有至到期损益计算逻辑优化 |  | 境内 | 综合 | 风险管理 | 业务报表 | 风险合规中心 | 风险管理团队 |  | 赵鸿达 | 在研-优先级0 | 刘佩金 | 姚忠兵 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 预计2个迭代完成交付 | 完成自营日报部分对OCI/AC账户相关的适配 | 技术负责人在【1-23日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1082 | 增加财富管理部私行中心客户准入流程 |  | 境内 | 综合 | 销售业务 | 数据报送 | 销售业务中心 | 代客销售团队 |  | 吴凡 | 在研-优先级0 | 胡于凡 | 张弦 | 无 | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 |  | 支持私行客户的准入流程 | 技术负责人在【1-28日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-812 | 监管报表-现券和回购偏离度报表完善需求V2 | 对监管报表中，细分的“现券和回购偏离度报表”进行有关完善。 | 境内 | 综合 | 风险管理 | 业务报表 | 风险合规中心 | 风险管理团队 |  | 赵鸿达 | 在研-优先级0 | 刘佩金 | 陈治平 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 预计2个迭代完成交付 | 完成技术方案的调研和设计 | 技术负责人在【1-28日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1110 | OCI账户持仓减值计算方案调整需求说明书 | 对以摊余成本计量的债券、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券的减值计算方法进行调整。 | 境内 | 综合 | 风险管理 | 账户管理 | 自营业务中心 | 自营交易五台 |  | 赵鸿达 | 自营业务中心优先级1 | 曾慧聪 | 姚忠兵 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
固定收益部 | FICCHEADS-1140 | 债券ETF业务系统需求说明书（二期）：二级交易 | 实现债券ETF交易链路建设中二级交易功能。 | 境内 | 基金 | 债券ETF | 交易链路 | 自营业务中心 | 信用交易台 |  | 韩玲 | 自营业务中心优先级2 | 曾慧聪 | 戚挺 | 无 | 是 | 是 | 预计0523迭代之后完成交付 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 完成价格偏离度，单债券ETF持仓限额，债券ETF总体持仓限额，持仓集中度4个风控功能 | 技术负责人在【1-30日】已确认
香港金控FICC | FICCHEADS-1189 | 美国国债做市系统需求 | 1. 对冲端连接城堡基金接口， 接入对冲端渠道的行情信息 2. 报价端连接彭博等渠道，策略报价能够报至ALLQ等渠道 3. 大象报价面板支持进行对美国国债的策略报价和策略对冲平盘 4. 大象询价回复面板和类似功能支持进行客户询价的策略/人工询价回复 5. 支持查询订单、成交、持仓、PnL、风险等相关报表信息 | 境外 | 债券 | 美国国债 | 交易链路 | 做市业务中心 | 外币债券做市台 |  | 韩玲 | 做市业务中心优先级1 | 吴克易琼 | 戚挺 |  | 是 | 是 | 预计0523迭代之后完成交付 | 预计3个以上迭代完成交付 | 完成需求内容沟通与分析，制定阶段性交付目标。 | 技术负责人在【1-28日】已确认
香港金控FICC | FICCHEADS-1194 | 金控FICC期货（港交所外汇期货）前台交易簿记需求 | 本需求为前台交易簿记需求，针对港交所外汇期货所涉及的前台交易簿记，拟进行整体建设，包括交易簿记、持仓管理、风险管理、估值模型及现金流计算、账户管理等。 | 境外 | 期货 | 外汇期货 | 交易簿记 | 做市业务中心 | 大象平台产品团队 |  | 赵鸿达 | 做市业务中心优先级2 | 吴克易琼 | 戚挺 |  | 是 | 是 | 预计0523迭代之后完成交付 | 预计3个以上迭代完成交付 | 完成需求内容沟通与分析，制定阶段性交付目标。 | 技术负责人在【1-28日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1184 | 收益互换支持挂钩加拿大多伦多交易所和美国BATS交易所权益品种 | 为满足客户交易需求，场外衍生品平台收益互换新增支持美国BATS证券交易所、加拿大多伦多证券交易所的权益品种，以上交易适用目前场外衍生品平台的风控规则（包括实时和日终风控），并支持合约自动生成、估值、实时/日终盯市等合约全生命周期管理 | 境内 | 场外衍生品 | 场外收益互换 | 交易链路 | 代客业务中心 | 多资产创新产品团队 |  | 褚悦珊 | 代客业务中心优先级1 | 夏清 | 张弦 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：上游行情中心数据需要改造，本迭代无法启动
固定收益部 | FICCHEADS-1149 | 债券增值税现金流自动生成 | 自2025年8月8日起，财政部、税务总局将对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。需要对系统功能进行改造，以生成增值税费用现金流需支持推送运营中心复核 | 境内 | 场外衍生品 | 场外收益互换 | 交易管理 | 代客业务中心 | 宏观产品团队 |  | 褚悦珊 | 代客业务中心优先级2 | 夏清 | 张弦 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 预计2个迭代完成交付 | 完成技术方案设计，交付税收基础信息配置功能 | 技术负责人在【1-28日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1096 | 部分白名单资质更新提醒提前 | 对于衍生品客户下“专业投资者类型”为“专业一类”且“机构大类”为“私募”以外其他类型时，将客户下次年度资质更新首次提醒时间设置为到期前2个月。 | 境内 | 综合 | 销售业务 | 销售管理 | 销售业务中心 | 代客销售团队 |  | 陈思宇 | 销售业务中心优先级1 | 胡于凡 | 张弦 | 无 | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 | 预计当前迭代完成交付 | 基于OB触发结果完成提醒触达展示，优化提醒到期日展示功能 | 技术负责人在【1-28日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-983 | 支持产品更换管理人功能 | 在年度资质更新场景支持前端增加产品切换管理人/管理人平移的选项，系统不固定管理人ECIFID，根据流程中填写的管理人重新派发ID。办结后系统更新产品所属管理人的关系。 | 境内 | 综合 | 销售业务 | 销售管理 | 销售业务中心 | 代客销售团队 |  | 陈思宇 | 销售业务中心优先级2 | 胡于凡 | 张弦 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 |  | 【不纳入说明】：上游系统OB无法启动，需要上游完成之后再启动
固定收益部 | FICCHEADS-1197 | 外币回购大象开发需求 | 新开发外币回购业务模块，但需求目前还在审核，尚未提交 | 境内 | 回购 | 外币回购 | 交易链路 | 流动性管理中心 | — |  | 韩玲 | 流动性管理中心优先级1 | 成楠 | 戚挺 | 无 | 是 | 是 | 预计0523迭代之后完成交付 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 上线批量下单，内部执行，可用校验及查询，成交监控，清算导出等功能 | 在排期反馈后，经固收高总及相关同事与IT重新沟通，外币回购作为作为重点需求纳入迭代
固定收益部 | FICCHEADS-955 | 票据业务持仓占用规则调整 | 将票据业务持仓额度占用纳入固收常规限额体系内。 | 境内 | 票据 | 转贴现和正回购 | 交易链路 | 流动性管理中心 | — |  | 韩玲 | 流动性管理中心优先级2 | 成楠 | 戚挺 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
固定收益部 | FICCHEADS-931 | 金交所/银行间 即远掉询价交易风控相关需求 | 为丰富客需衍生品业务对冲渠道的多样性，交易台提出支持黄金即远掉交易需求。相应地，风险管理方面提出配套风险管理以及风险分析需求以支持该业务开展，包括： 1）相关授权与权限功能； 2）场外衍生品估值敞口监控界面以及损益监控有关功能开发及改造。 | 境内 | 贵金属 | 黄金 | 交易风控 | 风险合规中心 | 风险管理团队 |  | 赵鸿达 | 风险合规中心优先级1 | 曾慧聪 | 戚挺 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
固定收益部 | FICCHEADS-147 | 大象信用债持仓功能模块的开发需求 | 大象信用债持仓监控功能构建 | 境内 | 综合 | 风险管理 | 信用风险 | 风险合规中心 | 风险管理团队 |  | 赵鸿达 | 风险合规中心优先级2 | 刘佩金 | 姚忠兵 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
中央交易室 | IT需求申请央20251028572539 | 中央交易室固定收益类交易执行自动化需求 | 随着交易中心、沪深交易所不断推出和完善各类型FICC类交易的接口，部分由中央交易室执行交易员手工下单的交易可接入自动化接口，减少大象系统和交易系统间的断点，降低相关操作风险，提升交易效率。 | 境内 | [6 empty] | 张语蕙 | 中央交易室优先级1 | 成楠 | 戚挺 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 预计3个以上迭代完成交付 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求 | 技术负责人在【1-28日】已确认 让位于外币回购和外币拆借的需求
资金运营部 | IT需求申请资运20251224590060 | 资金部2026年度IT需求申请（信用拆借审批链路迁移BPM） | 根据部门业务发展及数字化转型规划，拟定2025年系统建设框架性需求，如附件。相关需求前期已线下沟通确认过。 | 境内 | [6 empty] | 杨畅 | 资运部优先级2 | 成楠 | 戚挺 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
资金运营部 | IT需求申请资运20251224590060 | 资金部2026年度IT需求申请（交易所回购策略信号发掘第一阶段） | 根据部门业务发展及数字化转型规划，拟定2025年系统建设框架性需求，如附件。相关需求前期已线下沟通确认过。 | 境内 | [6 empty] | 杨畅 | 资运部优先级1 | 成楠 | 姚忠兵 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
风险管理部 | IT需求申请风20250905559247 | 关于风险数据集市采集固收Cube和大象系统场外业务数据的需求 | 提供大象系统手工簿记行情、收益互换定义文件、预付金账户配置、保证金参数、盯市配置、交易簿参数、簿记复核状态变更等数据以及Cube系统簿记复核状态变更数据，数据具体需求详情见附件 | 境内 | [6 empty] | 汪倪佳 | 风控部优先级1 | 夏清 | 毕成功 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 预计2个迭代完成交付 | 完成风险管理部需要的数据加工处理 | 技术负责人在【1-28日】已确认
香港金控FICC | FICCHEADS-1168 | 金控FICC美国国债自动化交易链路业务需求二期（XOR：大象报到彭博后无需交易员确认直接对外报单） | 实现自营中心美国国债交易链路建设，通过彭博XOR模块，实现大象报到彭博后无需交易员确认直接对外报单。 | 境外 | 债券 | 美国国债 | 交易链路 | 自营业务中心 | 中央交易台/香港交易一台 |  | 沙学府 | 在研-优先级0 | 孙玉涵 | 戚挺 | 【海外交易能力建设】美国国债自营交易链路 | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 | 预计当前迭代完成交付 | 对接彭博 XOR模块，实现订单自动流转。 | 技术负责人在【1-28日】已确认
固定收益部
分割行，此行下方为内生性需求（含产品优化和技术内生）
信息技术部 |  | LAMP持续优化 |  | 境内 | [8 empty] | 刘佩金 | 姚忠兵 | FICC人工智能专项项目 | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 |  | 完成LAMP功能优化
信息技术部 |  | iDeal客户画像持续迭代 | [10 empty] | 胡于凡 | 陈志宝 | 无 | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 |  | 完成成交后收益率和胜率的标签计算
信息技术部 |  | 场外港股支持打新阶段定义和维护 |  | 境内 | [8 empty] | 钱高翔 | 王轮樟 |  | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 | 预计当前迭代完成交付 | 对接资讯中心获取港股上市前的静态信息，支持用户在上市前对暗盘交易进行维护 | 已和张弦和何鑫沟通
信息技术部 |  | 对接彭博交易日历和结算日历 |  | 境内 | [8 empty] | 钱高翔 | 王轮樟 |  | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 预计2个迭代完成交付 | 对接资讯平台，接入彭博全量的交易日历和结算日历 | 已和何鑫和周硕飙沟通
信息技术部 |  | O45迁移+交易所固收平台切换至互联网平台 |  | 境内 | [6 empty] | 赵鸿达 |  | 曾慧聪 | 戚挺 | O45迁移项目 | 是 | 是 | 预计0523迭代之后完成交付 | 预计3个以上迭代完成交付 | 配合业务进行固收O45迁移 交易所固收平台迁移至互联网平台，涉及到交易链路、行情、RDS等变更
信息技术部 |  | 美债calypso替代项目-内部服务优化 | [10 empty] | 曾慧聪 | 戚挺 |  | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 | 预计当前迭代完成交付 | 基于trade服务和position服务承接和Galaxy、Abacus对接成交流水和期初持仓功能；
信息技术部 |  | 智能BI项目POC |  | 境内 |  |  |  | FICC交易平台中心 | 平台架构 |  | 毕成功 |  | 毕成功 | 毕成功 |  | 是 | 否 | 预计0425迭代完成交付 | 预计2个迭代完成交付
信息技术部 |  | 香港金工资讯本地化部署需求 |  | 境内 |  |  |  | FICC交易平台中心 | 平台架构 |  | 毕成功 |  | 毕成功 | 毕成功 |  | 是 | 待定 | 预计0328迭代完成交付 | 预计当前迭代完成交付
信息技术部 |  | 【问题修复】南向通债券风控应急白名单支持 |  | 境内 | [8 empty] | 曾慧聪 | 张俊 |  | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 |  | 完成问题修复 | 已和刘涛、陆中骞沟通
信息技术部 |  | 【问题修复】金交所现货标的日间持仓计算 |  | 境内 | [8 empty] | 曾慧聪 | 张俊 |  | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 |  | 完成问题修复 | 已和习云飞、李致远沟通
信息技术部 |  | 月度授权流程启动迁移 |  | 境内 |  |  |  | FICC交易平台中心 | 平台架构 |  | 姜玉珠 |  | 姜玉珠 | 毕成功 |  | 是 | 待定 | 预计0425迭代完成交付 |  | 完成方案设计
信息技术部 |  | 审批流程支持上传附件 |  | 境内 |  |  |  | FICC交易平台中心 | 平台架构 |  | 姜玉珠 |  | 姜玉珠 | 毕成功 |  | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 |  | 完成功能上线：支持审批内容通过附件形式展示，支持审批人审批过程上传附件 | 已和高宇航、夏庆飞沟通
信息技术部 |  | notify取消给离职用户发送报表 |  | 境内 |  |  |  | FICC交易平台中心 | 平台架构 |  | 姜玉珠 |  | 姜玉珠 | 毕成功 |  | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 |  | 完成功能上线，去掉大象权限报表中的离职用户和转岗用户 | 已和朱洲沟通
信息技术部 |  | 审批监控（新）界面优化 |  | 境内 |  |  |  | FICC交易平台中心 | 平台架构 |  | 姜玉珠 |  | 姜玉珠 | 张俊 |  | 是 | 待定 | 预计0425迭代完成交付 |  | 完成方案设计 | 对应前端研发为姚团结
信息技术部 | FICC-91583 | AURORA平台优化及HAB整合 |  | 境内 |  |  |  | FICC交易平台中心 | 策略管理 |  | 钱高翔 |  | 钱高翔 | 陈治平 | FICC策略平台整合项目 | 是 | 待定 |  |  | 完成产品方案的确认 | 等待方案汇报评审
信息技术部 |  | 配合OB字段枚举值调整 | [10 empty] | 胡于凡 | 张弦 |  | 是 | 是 | 预计0328迭代完成交付 |  | 完成产品类型、受益人一级、二级类型的枚举值调整

## 需求澄清列表
迭代规划 | [8 empty] | 需求描述（0328迭代） | [11 empty] | 研发反馈（截止日：澄清日+2个工作日）
境内/境外 | 所属部门 | 需求编号 | 概要（*） | 所属中心 | 所属业务台 | 需求提出人 | IT产品经理（牵头） | IT技术负责人（牵头） | 产品模块 | 承接产品经理 | 前端应用 | 优先级 | 需求内容 | IT jira编号 | IT Jira名称 | 需求文档 | 需求评审 | 测试要求 | 交付要求 | 迭代周期 | 后端研发承接人 | 前端研发承接人 | 研发备注
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1127 | 境外债券支持配置汇率敞口算法 | 代客业务中心 |  | 褚悦珊 | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外运营端（web） |  | 1、境外债券收益互换支持配置“汇率敞口算法” 2、支持债券互换集中和逐笔合约汇率敞口计算 3、支持累计结转模式 | FICC-91861 | 【主需求】境外债券支持配置汇率敞口算法 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=455313229 |  | 是 | 是 | （2）3 | 邓光明 | 闻磊
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1124 | 境外债TRS付息/资金流水自动生成 | 代客业务中心 |  | 褚悦珊 | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外运营端（web） |  | 境外债付息交易流水、资金流水自动生成（启动开发） | FICC-91862 | 【主需求】境外债TRS付息/资金流水自动生成 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=437466519 |  | 是 | 是 | （2）3 | 刘德宽
[9 empty] | 数据服务 | 钱高翔 | 无 |  | 1.对接资讯BND_CASHFLOWPB表获取债券现金流数据 | FICC-91821 | 【数据服务】债券现金流接入 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=452870601 |  | 是 | 是 | （2）2 | 何鑫
境外 | 香港金控FICC | FICCHEADS-1167 | TARF平台建设 | 代客业务中心 | 外汇产品团队 | 陈思宇 | 刘佩金 | 张天翼 | 交易 | 胡于凡 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 【book】book搜索接口需要返回Entity供前端查询 | FICC-91813 | 【BOOK】支持查询book关联的booking entity |  | 是 | 是 | 是 | （3）3 | 孙大卫 | 刘涛
[9 empty] | 客需/交易后 | 胡于凡/刘佩金 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 支持中后台对接和交易后遗留内容 | FICC-92029 | 【主需求】支持TARF中下游对接和交易后监控 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=424315538 |  | 是 | 是 | （3）3 | 楚尧杰 | 徐可
[9 empty] | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 组合综合监控适配TARF及交易后遗留内容 组合综合监控：http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=173003476 | FICC-92058 | 【估值及风险计量-交易员工作站】组合综合监控及交易后遗留内容 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=424315538 |  | 是 | 是 | （3）3 | 张天翼 | 高宇航
[9 empty] | 交易 | 姜玉珠 | Headsbos | 在研-优先级0 | 资金账户支持境外场景 | FICC-92028 | 【交易-Headsbos】权限-资金账户支持境外场景 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=454751422 |  | 是 |  | （1）1 | 孙大卫 | 刘涛
境外 | 香港金控FICC | FICCHEADS-1180 | 港交所外汇期货做市交易系统建设需求说明书 | 做市业务中心 | 外汇做市台 | 赵鸿达 | 吴克易琼 | 王轮樟 | 交易 | 吴克易琼/钱高翔/夏清/朱泓飞 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 1. 完成做市交易链路境外本地化部署、易盛行情对接所有工作； 2. 完成外汇远期行情、静态数据接入相关功能开发； 3. 对接FSS平台，完成对冲交易链路ESP成交模式开发 | FICC-91048 | 【主需求】港交所外汇期货做市项目开发（三） | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=441280821 |  | 是 | 是 | （4）2 | 王轮樟
[9 empty] | 交易 | 夏清 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 对冲侧-对接FSS平台，完成对冲交易链路ESP成交模式开发（启动开发） | FICC-92037 | 【交易-交易员工作站】港交所外汇即期远期对冲侧交易链路（启动开发） | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=424337370 |  | 否 | 否 | （2）3 | 王轮樟
[9 empty] | 数据服务 | 钱高翔/朱泓飞 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 对冲侧-外汇行情看板功能开发 | FICC-91822 | 【数据服务-交易员工作站】港交所外汇期货做市交易对冲侧外汇行情看板功能开发 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=432902954 |  | 是 | 否 | （2）3 |  | 习云飞
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-873 | IRS交易支持对接xswap实现线上对冲 | 代客业务中心 |  | 褚悦珊 | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外运营端（web） |  | 1、对冲渠道新增xswap 2、对客客户端IRS线上对冲标的匹配 | FICC-91865 | 【主需求】IRS交易支持对接xswap实现线上对冲 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=450101163 |  | 否 | 否 | （2）3 | 不涉及
[9 empty] | 交易 | 夏清 | 场外运营端（web） |  | 场外对冲交易链路支持将订单发到自营xswap渠道进行对冲交易，并获取成交回报翻转对客订单 | FICC-91866 | 【交易-场外运营端】IRS交易支持对接xswap实现线上对冲 |  |  | 否 | 否 | （2）3 | 孙大卫、王轮樟、陆中骞（看方案）
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1097 | 境外债自营风控优化需求 | 风险合规中心 | 风险管理团队 | 赵鸿达 | 曾慧聪 | 戚挺 | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 风险管理工作站 | 在研-优先级0 | 支持SOFR浮息债计量 | FICC-92060 | 【主需求】支持SOFR浮息债计量 |  |  | 是 | 是 | （1）1 | 董月升
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1099 | iDeal机器人自动下单功能(新增支持平安利顺） | 做市业务中心 | 本币做市台 | 韩玲 | 胡于凡 | 戚挺 | 交易 | 胡于凡 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 1.基于平安语料进行挂单、撤单、成交的指令解析和发送 2.支持策略对接 3.支持手动下单 | FICC-91788 | 【主需求】iDeal机器人自动下单功能(新增支持平安利顺） | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=448024248 |  | 是 | 是 | （2）2 | 李华晋、胡小忠 | 习云飞、孙权
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1136 | 其他债权投资和持有至到期损益计算逻辑优化 | 风险合规中心 | 风险管理团队 | 赵鸿达 | 刘佩金 | 姚忠兵 | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 风险管理工作站 | 在研-优先级0 | 1.支持日报等界面的OCI/AC账户的摊余成本法适配，主要包含风控总览和盈亏监控 2.支持各交易台信用减值数据替换 | FICC-92061 | 【主需求】支持风控总览和盈亏监控界面的OCI/AC账户的摊余成本法适配 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=391885489 |  | 否 | 否 | （3）4 | 张煦渤 | 赵昱、高宇航
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1082 | 增加财富管理部私行中心客户准入流程 | 销售业务中心 | 代客销售团队 | 吴凡 | 胡于凡 | 张弦 | 客需/交易后 | 胡于凡 | 展业工作站（web） | 在研-优先级0 | 支持财富管理部私行中心准入客户 | FICC-91789 | 【主需求】支持财富管理部私行中心准入客户 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=444859437 |  | 是 | 是 | （2）2 | 吴萍 | 奚杰杰
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-812 | 监管报表-现券和回购偏离度报表完善需求V2 | 风险合规中心 | 风险管理团队 | 赵鸿达 | 刘佩金 | 姚忠兵 | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 风险管理工作站 | 在研-优先级0 | 1.支持向交易员发送偏离说明待办审批流程 2.excel导出优化 | FICC-92065 | 【主需求】支持向交易员发送偏离说明待办审批流程和生成偏离度月报 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=452334885 |  | 是 | 是 | （1）2 | 卞恺
[9 empty] | 平台 | 刘佩金/姜玉珠 | 风险管理工作站 | 在研-优先级0 | 支持向交易员发送偏离说明待办审批流程 | FICC-92070 | 【平台-风险管理工作站】支持待办流程配置和发送 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=452334885 |  | 是 | 是 | （1）1
[9 empty] | 策略平台 | 刘佩金 | 风险管理工作站 | 在研-优先级0 | 支持监管报表剔除银行间转托管数据 | FICC-92072 | 【策略平台-风险管理工作站】支持银行间转托管数据剔除 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=452334885 |  | 是 | 是 | （2）2
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1140 | 债券ETF业务系统需求说明书（二期）：二级交易 | 自营业务中心 | 信用交易台 | 韩玲 | 曾慧聪 | 戚挺 | 交易 | 曾慧聪 | Headsbos | 自营业务中心优先级1 | 开发债券ETF风控规则 | FICC-91825 | 【主需求】债券ETF二级交易 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=438196306 |  | 是 | 是 | （1）2 | 陆中骞 | 刘涛 | 交付风控列表：价格偏离度，单债券ETF持仓限额，债券ETF总体持仓限额，持仓集中度
[9 empty] | 数据服务 | 钱高翔 | 无 | 自营业务中心优先级1 | 1.支持接入PCF文件中的静态数据（剩余待确认部分） | FICC-91827 | 【数据服务】交易所债券ETF - PCF文件处理说明 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=422007883 |  | 是 | 是 | （1）1 | 何鑫 |  | 某些字段加工逻辑需要确认
境外 | 香港金控FICC | FICCHEADS-1189 | 美国国债做市系统需求 | 做市业务中心 | 外币债券做市台 | 韩玲 | 吴克易琼 | 戚挺 | 交易 | 吴克易琼/孙玉涵 | 交易员工作站 |  | 完成需求分析与方案设计 1、彭博对客报价； 2、彭博客户询价与回复； 3、城堡证券对接执行对冲交易； 4、损益、风险管理 |  |  | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=341393953 | 是 | 否 | 否
境外 | 香港金控FICC | FICCHEADS-1194 | 金控FICC期货（港交所外汇期货）前台交易簿记需求 | 做市业务中心 | 大象平台产品团队 | 赵鸿达 | 吴克易琼 | 戚挺 | 交易 | 吴克易琼/刘佩金/陈宁 | 交易员工作站 |  | 完成需求分析与方案设计 1、成交自动化簿记、对接Galaxy、Abacus； 2、交易风控指标监控和阈值配置； 3、损益、DV计算与展示 |  |  | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=450074118 | 是 | 否 | 否
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1149 | 债券增值税现金流自动生成 | 代客业务中心 | 宏观产品团队 | 褚悦珊 | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外运营端（web） |  | 【方案设计并启动开发】 1、新增增值税配置 2、生成增值税现金流 3、在合约维度估值中新增“未支付税费”及“已支付税费”字段，“未支付税费”计入合约价值字段 4、盯市和风控模块感知合约价值逻辑调整 5、“未支付税费”及“已支付税费”字段推送运营并复核 | FICC-91867 | 【主需求】债券增值税现金流自动生成 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=454734722 |  | 否 | 否 | （1）2 | 张弦 | 闻磊、姜健
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1096 | 部分白名单资质更新提醒提前 | 销售业务中心 | 代客销售团队 | 陈思宇 | 胡于凡 | 张弦 | 客需/交易后 | 胡于凡 | 展业工作站（web） | 销售业务中心优先级1 | 1.解析OB触发的提前资质更新提醒并触发给对应销售 2.OB触发的资质更新和证件有效期提醒加上过期时间 3. OB触发的重新尽调、信息变更、业务限制措施提醒不暂时过期时间和状态 | FICC-91790 | 【主需求】资质更新提醒优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=292966089 |  | 是 | 是 | （1）1 | 吴萍
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1197 | 外币回购大象开发需求 | 流动性管理中心 |  | 韩玲 | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 成楠 | 交易员工作站 | 流动性管理中心优先级1 | 1.外币质押式回购/外币买断式回购 2.交易链路过中央交易室执行，无审批，无交易确认及清算导出 3.询价交易单批量下单（不支持单笔下单） 4.支持可用变化（即可用校验，只有这一个风控），及库存查询展示; 5.支持持仓变化（买断，不涉及风控），及持仓查询展示 6.前端涉及页面：询价交易单-回购、订单监控、成交监控、库存查询、持仓查询、交易执行 | FICC-91853 | 【主需求】外币回购交易链路 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/raAaGw | 是 |  |  |  | 孙大卫、胡小忠，陆中骞、李致远、王轮樟 | 姚团结 、赵昱、习云飞、孙权 | 需求待补充
[9 empty] | 数据服务 | 钱高翔 | 无 | 流动性管理中心优先级1 | 1.接入外汇交易中心外汇交易USD交易日历 2.交易日历处理及日切处理 | FICC-87130 | 【数据服务】接入外汇交易中心外汇交易USD交易日历 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/createpage.action?spaceKey=ENAUDXPE68&fromPageId=443098933 |  | 否 | 是 | （1）1
境内 | 资运部 | IT需求申请资运20251224590060 | 资金部2026年度IT需求申请（外币拆借交易链路） |  |  | 冯翔欣 | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 成楠 | 交易员工作站 | 资运部优先级1 | 1.外币拆借 2.交易链路过中央交易室执行，含审批，交易确认及清算导出 3.询价交易单批量下单（不支持单笔下单） 4.前端涉及页面（待定）：批量下单、订单监控、成交监控、交易执行" | FICC-91863 | 【主需求】外币拆借交易链路 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/VaQaGw
境内 | 风险管理部 | IT需求申请风20250905559247 | 关于风险数据集市采集固收Cube和大象系统场外业务数据的需求 |  |  | 汪倪佳 | 夏清 | 毕成功 | 平台 | 夏清 | 无 |  | 1、定义文件数据对接 2、保证金盯市相关数据对接 3、合约簿记复核状态变更数据推送 | FICC-91868 | 【主需求】关于风险数据集市采集固收Cube和大象系统场外业务数据的需求 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=453483976 |  | 是 | 是 | （1）1 | 唐超
[9 empty] | 平台 | 钱高翔 | 无 |  | 1.标的产品信息/行情信息数据对接 | FICC-92080 | 关于风险数据集市采集固收Cube和大象系统场外业务数据的需求-新增接入手工录入行情数据 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=455325384 |  | 否 | 否 | （1）2 | 唐超
境外 | 香港金控FICC | FICCHEADS-1168 | 金控FICC美国国债自动化交易链路业务需求二期（XOR：大象报到彭博后无需交易员确认直接对外报单） | 自营业务中心 | 中央交易台/香港交易一台 | 沙学府 | 孙玉涵 | 戚挺 | 交易 | 孙玉涵 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 实现自营中心美国国债交易链路建设，通过彭博XOR模块，实现大象报到彭博后无需交易员确认直接对外报单。 | FICC-91766 | 【香港金控FICC】美国国债交易链路二期（支持彭博XOR自动化交易） | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=454746429 |  | 是 | 是 | （2）2 | 李华晋、孙大卫 | 姚团结 | 预计本周彭博开放测试环境进行调试
[9 empty] | 平台 | 姜玉珠 | Headsbos |  | Headsbos【授权账户】功能菜单下，【外部系统】新增【彭博】枚举，【授权账户】支持录入大象用户对应的彭博交易员对应的UUID。 | http://jira.htzq.htsc.com.cn/browse/FICC-92016 | “授权账户”外部系统新增“彭博”枚举值 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=454748222 |  | 是 | 是 | 1（1） |  | 刘涛
境内 | 信息技术部 |  | LAMP持续优化 |  |  |  | 刘佩金 | 姚忠兵 | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 风险管理工作站 | 在研-优先级0 | LAMP持续优化 | FICC-92075 | 【主需求】LAMP0328优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=453497008 |  | 是 | 是 |  | 姚忠兵
| 信息技术部 |  | iDeal客户画像持续迭代 |  |  |  | 胡于凡 | 陈志宝 | 交易 | 胡于凡 | 无 |  | 开发胜率计算标签 | FICC-91792 | 【主需求】iDeal客户画像持续开发 |  |  | 否 | 否 | （1）1
境内 | 信息技术部 |  | 场外港股支持打新阶段定义和维护 |  |  |  | 钱高翔 | 王轮樟 | 数据服务 | 钱高翔 | 无 |  | 1.从资讯港股IPO表接入【发行结果公布日期】字段 | FICC-91831 | 【主需求】支持接入【发行结果公布日期】 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=453486175 |  | 否 | 是 | （1）1 | 何鑫
境内 | 固定收益部 |  | 对接彭博交易日历和结算日历 |  |  |  | 钱高翔 | 王轮樟 | 数据服务 | 钱高翔/朱泓飞 | 无 |  | 1.从资讯src_center_admin.mds_bloomberg_ficc_market_calendar表接入交易日历和结算日历 | FICC-91832 | 【主需求】接入资讯中心彭博交易日历和结算日历 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=453500273 |  | 否 | 否 | （1）2 | 何鑫 |  | 本迭代进项方案设计和评估
境内 | 信息技术部 |  | O45迁移+交易所固收平台切换至互联网平台 |  |  | 赵鸿达 | 曾慧聪 | 戚挺 | 交易 | 曾慧聪 | 交易员工作站 |  | 上交所互联网平台迁移相关功能适配改造： 1、竞价交易单：点击成交报价； 2、综合交易单：非匹配成交下单； | FICC-91824 | 【主需求】上证固收平台切换配合改造（点击成交、非匹配成交） | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=449428742 |  | 是 | 是 | （1）2 | 孙大卫、崔冬、李源畅 | 习云飞、孙权 | 点击成交增加字段 协商成交
[9 empty] | 数据服务 | 钱高翔/朱泓飞 | 无 |  | 交易对手文件解析交易对手接入 | FICC-92578 | 【数据服务】O45迁移+交易所固收平台切换至互联网平台 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=459150396 |  | 否 | 否 | （1）2 | 何鑫 |  | 数据样例还未下发，等待产品分析
| 信息技术部 |  | 美债calypso替代项目-内部服务优化 |  |  |  | 曾慧聪 | 戚挺 | 交易 | 曾慧聪 | 交易员工作站 |  | 基于trade服务和position服务承接和Galaxy、Abacus对接成交流水和期初持仓功能； | FICC-91671 | 【主需求】美国国债簿记内部重构优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=430998512 |  | 是 | 否 | （2）2 | 陆中骞 |  | Abacus期初持仓功能 | v
境内 | 信息技术部 |  | 【问题修复】南向通债券风控应急白名单支持 |  |  |  | 曾慧聪 | 张俊 | 交易 | 曾慧聪 | 交易员工作站 |  | （问题修复）修复南向通债券事前风控应急白名单不生效问题； | FICC-91220 | 【主需求】南向通债券风控应急白名单支持（问题修复） | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=451236933 |  | 是 | 是 | （1）1 | 无
境内 | 信息技术部 |  | 【问题修复】金交所现货标的日间持仓计算 |  |  |  | 曾慧聪 | 张俊 | 交易 | 曾慧聪 | 交易员工作站 |  | （问题修复）修复金交所现货标的的日间持仓双边开仓计算问题； | FICC-91218 | 【主需求】金交所现货标的日间持仓计算（问题修复） |  |  | 是 | 是 | （1）1 | 无
境内 | 信息技术部 |  | 南向通交易BPM迁移 |  |  |  | 曾慧聪 | 戚挺 | 交易 | 曾慧聪 | 交易员工作站 |  | 固收部南向通业务： 1、新增账户管理员审批节点； 2、迁移BPM平台； | FICC-91653 | 【主需求】固收部南向通流程迁移BPM及新增账户管理员审批 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=453493816 |  | 是 | 是 | （1）1 | 戚挺 | 姚团结
| 信息技术部 |  | iDeal撤单逻辑优化 |  |  |  | 胡于凡 | 戚挺 | 交易 | 胡于凡 | 交易员工作站 |  | 客户侧发起撤单时需要先等待回价撤成功再撤询价 | FICC-91798 | 【主需求】iDeal撤单逻辑优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=444301602 |  | 是 | 是 | （1）1 | 胡小忠、李华晋
| 信息技术部 |  | 配合OB字段枚举值调整 |  |  |  | 胡于凡 | 张弦 | 客需/交易后 | 胡于凡 | 展业工作站（web） |  | 配合OB调整受益人一级、二级类型、产品类型字段的枚举值 | FICC-91793 | 【主需要】配合OB字段枚举值调整 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=453508105 |  | 是 | 是 | （1）1 | 吴萍 | 奚杰杰
| 信息技术部 |  | 协议报备页面增加签署部门字段 |  |  |  | 胡于凡 | 张弦 | 客需/交易后 | 胡于凡 | 展业工作站（web） |  | 已发起协议列表页增加签署部门字段 | FICC-91795 | 【主需求】协议报备页面增加签署部门 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=437472062 |  | 是 | 是 | （1）1 | 吴萍 | 奚杰杰
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 场外期权入池场景技术优化 | 代客业务中心 |  |  | 钱高翔 | 王轮樟 | 数据服务 | 钱高翔 | 场外运营端（web） |  | 优化场外期权数量过多导致入池失败的场景 | FICC-90876 | 【主需求】场外期权入池场景技术优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=452350299 |  | 否 | 否 | （2）3 | 何鑫 | 姜健 | 外部依赖，BPM需要改造，下个迭代交付
[9 empty] | 平台 | 姜玉珠 | Headsbos |  | 通用审批页，申请内容支持按照文件形式展示 | FICC-91768 | 【平台-headsbos】审批-申请内容支持按照文件形式展示 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=453495134 |  | 是 | 是 | （1）1 |  | 高宇航
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 票据业务交易执行成交编号优化 | 流动性管理中心 |  | 钟威 | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 成楠 | 交易员工作站 |  | 前端优化：票据业务交易执行执行反馈环节自动生成成交编号 后端：进行唯一性验证 | FICC-91177 | 【主需求】票据业务交易执行成交编号优化 | 不涉及 |  | 是 | 是 | （1）1 |  | 习云飞
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 票据业务新增机构代码字段 | 流动性管理中心 |  | 钟威 | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 成楠 | 交易员工作站 |  | 综合交易单、订单监控、交易执行新增【机构代码】字段 | FICC-91873 | 【主需求】票据业务新增票据代码字段 | 不涉及 |  | 是 | 是 |  | 孙大卫 | 习云飞
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | “交易簿授权”页面搜索优化 |  | 产品台 | 赵翰卿 | 姜玉珠 | 毕成功 | 平台 | 姜玉珠 | Headsbos |  | “交易簿授权”支持“客户ID”和“客户名称”的模糊搜索 | FICC-91767 | 【主需求】权限-交易簿授权搜索优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=453494473 |  | 是 | 是 | （1）1 | 方乾 | 刘涛
[8 empty] | 张弦 | 客需/交易后 | 姜玉珠 | Headsbos |  | “交易簿授权”支持“客户ID”和“客户名称”的模糊搜索 | FICC-91767 | 【主需求】权限-交易簿授权搜索优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=453494473 |  | 是 | 是 | （1）1 | 何薛树 | 刘涛
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 支持审批人上传审批附件 |  | 合规风控台 | 朱国淋 | 姜玉珠 | 毕成功 | 平台 | 姜玉珠 | Headsbos |  | 通用审批页中支持审批人上传审批附件 | FICC-91769 | 【主需求】审批-支持审批人上传审批附件 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=453496226 |  | 是 | 是 | （1）1 | 夏庆飞 | 高宇航
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 消息通知-大象权限报表收件人优化 |  |  |  | 姜玉珠 | 毕成功 | 平台 | 姜玉珠 | Headsbos |  | 大象权限报表，去掉离职用户和转岗用户 | FICC-91772 | 【主需求】消息通知-大象权限报表收件人优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=454072834 |  | 是 | 是 | （1）1 | 朱洲
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 用户管理界面支持配置账户权限 |  |  |  | 姜玉珠 | 毕成功 | 平台 | 姜玉珠 | Headsbos |  | 用户管理界面，展示自营账户权限，“添加角色”的按钮， | FICC-91775 | 【主需求】权限-用户管理界面支持配置账户权限 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=454066485 |  | 是 | 是 | （1）1 | 朱洲 | 刘涛
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | AURORA平台优化及HAB整合 |  |  |  | 钱高翔 | 陈治平 | 策略平台 | 钱高翔 | 交易员工作站 |  | 策略管理服务迁移及功能优化 | FICC-91583 | [6 empty] | 姜瀚
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 场外运营侧内部优化 | 代客业务中心 |  |  | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外运营端（web） |  | 1、资金流水全选推送T平台交互优化 2、客户信息管理支持客户ID和客户名称模糊搜索 3、交易所费率增加资产类型维度 | FICC-91870 | 【主需求】场外运营侧内部优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=455950394 |  |  |  |  | 楚尧杰 | 姜健
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 场外对客客户端内部优化 | 代客业务中心 |  |  | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外对客Web端 |  | 1、美债期货订单查询按下单格式展示 2、安全控件下载交互优化 | FICC-91871 | 【主需求】场外对客客户端内部优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=455950394 |  |  |  |  | 不涉及 | 闻磊
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 【权限】权限菜单数据导出 |  |  |  | 姜玉珠 | 毕成功 | 平台 | 姜玉珠 | Headsbos |  | 支持在机构管理、角色管理、用户管理界面增加“导出”数据按钮，支持进行权限导出 | FICC-91872 | 【主需求】权限-权限菜单数据导出 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=378271671 |  | 是 | 是 | （1）1 | 朱洲 | 刘涛
境外 | 信息技术部 | 内部优化 | hkfh_ficc域服务下线/停服 |  |  |  | 毕成功 | 毕成功 | 平台 | 毕成功 | 交易员工作站 |  | 同步各域定位及使用情况，主要推动不再使用的域进行下线 | FICC-91881 | 确认hkfh_ficc域使用情况，并推动下线/停服 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=450076387 |  | 是 | 是 | （1）1 | 金工:沈彦捷；策略：姜瀚；交易：陆中骞
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 策略批量导入前端提示问题修复 |  |  |  | 钱高翔 | 陈治平 | 策略平台 | 钱高翔 | 交易员工作站 |  | 策略批量导入前端提示问题修复 |  |  |  |  | 是 | 是 | （1）1 | 姜瀚 | 王盛朋
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | node proxy上线 |  |  |  | 毕成功 | 夏庆飞 | 平台 | 毕成功 | 无 |  | node bff对接proxy访问nats接口 |  |  | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=451220308 |  | 否 | 否
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 证券池评级优化 |  |  |  | 胡于凡 | 刘涛 | 交易 | 胡于凡 | Headsbos |  | 发起和修改证券池评级信息时信用主体非必填 | FICC-92274 | 【主需求】证券池评级优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=354620964 |  | 是 | 是 | （1）1 |  | 刘涛
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 信用衍生品成交反馈优化 |  |  |  | 夏清 | 习云飞 | 交易 | 夏清 | 交易员工作站 |  | 信用衍生品成交反馈中成交编号提供默认值* | FICC-92036 | 【主需求】信用衍生品成交反馈优化 |  |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 交易所回购行情快照和逐笔成交数据数据处理 |  |  |  | 钱高翔 | 王轮樟 | 数据服务 | 钱高翔 | 无 |  | 1.持久化存储上交所、深交所回购的Tick级别行情快照和逐笔成交数据 2.补充2023.01.01至今上交所、深交所回购的行情快照和逐笔成交历史数据 | FICC-92383 | 【主需求】交易所回购行情快照和逐笔成交数据数据处理 |  |  | 否 | 否 | （1）2
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 美国国债期货、股指期货、利率期货静态数据维护 |  |  |  | 钱高翔 | 王轮樟 | 数据服务 | 朱泓飞 | 无 |  | 1.手工维护并刷入美国国债期货、股指期货、利率期货静态数据 | FICC-92577 | 【数据服务】美国国债期货、股指期货、利率期货静态数据维护 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/YktmGw |  | 是 | 是 | （1）1

## 验收列表
固收部【境内】
发给固收部验收清单需包含的列头 | [8 empty] | 每次发版评审，额外所需列头
所属中心 【产品确认】 | 验收人 【产品确认】 | 业务需求编号 【产品确认】 | 产品jira | 概要 | 业务验收内容 | 经办人 | 产品验收状态 【产品确认】 | 是否完整交付 【产品确认】 | 是否业务验收 | 需求提出部门 | 运维关注 | 生产环境配置 | 周一验证
风险合规中心 | 赵鸿达 | FICCHEADS-1097 | FICC-92060 | 支持SOFR浮息债计量 | SOFR浮息债计量 | 刘佩金 | 通过 | 是
代客业务中心 | 褚悦珊 | FICCHEADS-1127 | FICC-91861 | 境外债券支持配置汇率敞口算法 | 1、境外债券收益互换支持配置“汇率敞口算法” 2、支持债券互换集中和逐笔合约汇率敞口计算 3、支持累计结转模式 | 夏清 | 通过 | 否
自营业务中心 | 刘皓楠、江宣辰、朱国淋 | FICCHEADS-1140 | FICC-91825 | 债券ETF二级交易 | 风控规则： 1、价格偏离度：新增债券ETF维度 2、持仓限额（授权）：新增债券ETF、现券汇总维度 3、持仓限额（信评）：新增债券ETF维度 4、持仓比例：支持债券ETF、股票ETF维度 | 曾慧聪 | 通过 | 否
流动性管理中心 | 陈斯飏 | FICCHEADS-1197 | FICC-91853 | 外币回购交易链路 | 1.外币质押式回购 2.交易链路过固收内部执行，支持清算导出，无审批，无交易确认 3.询价交易单批量下单（不支持单笔下单） 4.支持可用变化（即可用校验），及库存查询展示; 5.前端涉及页面：询价交易单-回购、订单监控、成交监控、库存查询、交易处理、交易执行 | 成楠 | 通过 | 否
风险合规中心 | 赵鸿达 | FICCHEADS-812 | FICC-92065 | 支持向交易员发送偏离说明待办审批流程和生成偏离度月报 | 1、向交易员发送偏离说明待办审批流程 2、生成偏离度月报 3、excel导出所选数据 4、监管报表剔除银行间转托管数据 | 刘佩金 | 通过 | 否
销售业务中心 | 赵翰卿 | FICCHEADS-1096 | FICC-91790 | 资质更新提醒优化 | 1.解析OB触发的提前资质更新提醒并触发给对应销售 2.OB触发的资质更新和证件有效期提醒加上过期时间 3. OB触发的重新尽调、信息变更、业务限制措施提醒不暂时过期时间和状态 | 胡于凡 | 通过 | 是
销售业务中心 | 赵翰卿 | FICCHEADS-1082 | FICC-91789 | 增加财富管理部私行中心客户准入流程 | 1.支持财富管理部用户发起衍生品客户准入流程 2.页面填写内容和分支一致，审批节点按照业务要求进行设置 | 胡于凡 | 通过 | 是
做市业务中心 | 梁斯婷 | FICCHEADS-1099 | FICC-91788 | iDeal机器人自动下单功能(新增支持平安利顺） | 1.通过个券行情可以对平安利顺的行情进行点击下单 2.点击后打开iDeal机器人下单窗口，确认后消息发布至平安利顺 3.支持策略直接下单至平安利顺 | 胡于凡 | 通过 | 是
固收产品团队 | 吴凡 | 内部优化 | FICC-92577 | 美国国债期货、股指期货、利率期货静态数据维护 | 1.美债期货、股指期货标的所需字段信息完备准确、可查询 | 朱泓飞 | 通过 | 是
风险合规中心 | 朱国淋 | 内部优化 | FICC-92274 | 证券池评级优化 | 发起和修改证券池评级信息时信用主体非必填 | 胡于凡 | 通过 | 是
流动性管理中心 | 钟威 | 内部优化 | FICC-91873 | 票据业务新增票据机构代码字段 | 1.综合交易单支持交易对手和票据机构代码，互相反显 2.交易执行展示票据机构代码 | 成楠 | 通过 | 是
代客业务中心 | 赵翰卿 | 内部优化 | FICC-91871 | 场外对客客户端内部优化 | 1、美债期货订单查询按下单格式展示 2、安全控件下载交互优化 | 夏清 | 通过 | 是
代客业务中心 | 赵翰卿 | 内部优化 | FICC-91870 | 场外运营侧内部优化 | 1、资金流水全选推送T平台交互优化 2、客户信息管理支持客户ID和客户名称模糊搜索 3、交易所费率增加资产类型维度 | 夏清 | 通过 | 是
销售业务中心 | 赵翰卿、黄达 | 内部优化 | FICC-91795 | 协议报备页面增加签署部门 | 已发起协议列表页增加签署部门字段 | 胡于凡 | 通过 | 是
销售业务中心 | 赵翰卿 | 内部优化 | FICC-91793 | 配合OB字段枚举值调整 | 配合OB调整受益人一级、二级类型、产品类型字段的枚举值 | 胡于凡 | 通过 | 是
风险合规中心 | 朱国淋 | 内部优化 | FICC-91769 | 审批-支持审批人上传审批附件 | 1、审批人在Headsbos审批中心，支持上传审批附件。 2、在Headsbos审批中心的审批记录中，支持展示审批附件。 | 姜玉珠 | 通过 | 是
销售业务中心 | 赵翰卿 | 内部优化 | FICC-91767 | 权限-交易簿授权搜索优化 | 1、在“客户ID”，输入内容后点击查询，支持模糊搜索，所有相关内容都在列表中展示出来 2、在“客户名称”，输入内容后点击查询，支持模糊搜索，所有相关内容都在列表中展示出来 | 姜玉珠 | 通过 | 是
自营业务中心 | 薛博一、陈文婕 | 配置变更 | FICC-91653 | 固收部南向通流程迁移BPM及新增账户管理员审批 | 南向通交易： 1、交易下单流程流程新增“账户管理人审批”节点，审批流为：业务人员发起-账户管理人审批-台长审批-信评审批-风控人员审批-部门负责人审批； 2、交易下单审批功能入口迁移至“审批单监控>补充审批单监控”； 3、簿记审批流程不变； | 曾慧聪 | 通过 | 是
代客业务中心 | 徐科迪 | 内部优化 | FICC-91218 | 金交所现货标的日间持仓计算（问题修复） | 功能入口：交易员工作站>期货交易单 验收功能点：对于现货类标的（如Au99.99、Au99.95等），下单限制为仅可点击买入开仓、卖出平仓，从而避免双边持仓计算。 | 曾慧聪 | 验证中 | 是
固收部【境外】
发给固收部验收清单需包含的列头 | [8 empty] | 每次发版评审，额外所需列头
所属中心 【产品确认】 | 验收人 【产品确认】 | 业务需求编号 【产品确认】 | 产品jira | 概要 | 业务验收内容 | 经办人 | 产品验收状态 【产品确认】 | 是否完整交付 【产品确认】 | 是否业务验收 | 需求提出部门 | 运维关注 | 生产环境配置 | 周一验证
代客业务中心 | 陈思宇 | FICCHEADS-1167 | FICC-92029 | TARF平台建设 | 1、新增Future Settlement Report（未来交收报告）页面 2、组合综合监控适配 | 胡于凡／刘佩金 | 验证中 | 否
做市业务中心 | 韩克雄/赵泰之 | FICCHEADS-1180 | FICC-91048 | 港交所外汇期货做市项目开发（三） | 港交所外汇期货做市交易链路境外本地化部署，支持策略和手工下单至易盛柜台，策略可调用易盛柜台行情进行下单。 | 吴克易琼 | 通过 | 否
自营业务中心 | 沙学府 | FICCHEADS-1168 | FICC-91766 | 美国国债交易链路二期（支持彭博XOR自动化交易） | 1. 下单要素新增【内部执行人员 】字段，下单时选择中央交易台交易员，交易员信息通过彭博接口传至彭博执行。 2. 交易链路对接彭博XOR自动交易模块，可以收到自动回价、接受价格后自动进行成交执行。 3. Headsbos【授权账户】功能菜单下，【外部系统】新增【彭博】枚举，【授权账户】支持录入大象用户对应的彭博交易员对应的UUID。 | 孙玉涵 | 验证中 | 是
资金运营部
发给资运部验收清单需包含的列头 | [8 empty] | 每次发版评审，额外所需列头
需求归属 【产品确认】 | 验收人 【产品确认】 | 业务需求编号 【产品确认】 | 产品jira | 概要 | 业务验收内容 | 经办人 | 产品验收状态 【产品确认】 | 是否完整交付 【产品确认】 | 是否业务验收 | 需求提出部门 | 运维关注 | 生产环境配置 | 周一验证

## 排期晾晒
阶段 | 日期 | 工作事项（计划） |  |  | 进展总结 （1/19日） | 进展总结 （1/20日） | 进展总结 （1/21日） | 进展总结 （1/22日） | 进展总结 （1/28日）
|  | 项目组工作 | 产品团队 | 研发团队
BRD评估阶段 | 2026-01-19 | 各业务部门需求收集和登记 明确需求技术牵头人 | 登记产品优化需求 明确需求产品牵头人 筛选BRD未达到准入条件的需求列表 |  | 一、进展总结 1. 需求收集：共收到26条业务需求，其中: a.固收部境内外共22条（12条新需求+10条在研需求） b.中央交易室1条，资金运营部2条，风控部1条 需求的牵头产品经理和技术负责人已全部完成填写，完成率100%。 2. BRD准入评估：已确定21条需求满足BRD准入标准，5条需求正在评估中。评估完成率81%（=21/26） 3. 需求纳入评估：15条拟纳入，11条正在评估中，需求纳入评估完成百分比58%（=15/26）。 4. 预估迭代评估： a. 针对15条拟纳入需求，已完成6条需求的预估迭代评估和0328交付内容评估。 二、风险提示： 1. 无 | 一、进展总结 1. 需求收集： 业务需求：共收到27条，其中: a.固收部境内外共23条（12条新需求+11条在研需求） b.中央交易室1条，资金运营部2条，风控部1条 需求的牵头产品经理和技术负责人已全部完成填写，完成率100%。 内生性需求【收集截止日1/28日】：产品团队已登记4条，技术团队登记0条。 2. BRD准入评估：已确定25条需求满足BRD准入标准，2条需求正在评估中。评估完成率93%（=25/27） 3. 需求纳入评估：18条拟纳入,1条不纳入，8条正在评估中，需求纳入评估完成百分比70%（=19/27）。 4. 预估迭代评估： a. 针对18条拟纳入需求，已完成8条需求的预估迭代评估和0328交付内容评估。 b.针对1条不纳入需求，已完成不纳入理由填写 二、风险提示： 1. 无 | 一、进展总结 1. 需求收集： 业务需求：共收到27条，其中: a. 固收部境内外共23条（12条新需求+11条在研需求） b. 中央交易室1条，资金运营部2条，风控部1条 c. 需求的牵头产品经理和技术负责人已全部完成填写，完成率100%。 内生性需求【收集截止日1/28日】：产品团队已登记7条，技术团队登记0条。 2. BRD准入评估：已确定25条需求满足BRD准入标准，2条需求正在评估中。评估完成率93%（=25/27） 3. 需求纳入评估：21条拟纳入,3条不纳入，3条正在评估中，需求纳入评估完成百分比89%（=24/27）。 4. 预估迭代评估： a. 针对21条拟纳入需求，已完成11条需求的预估迭代评估和0328交付内容评估。 b. 3条不纳入的需求，其中1条已完成理由说明。 二、风险提示： 1. 无 | 一、进展总结 1. 需求收集： 业务需求：共收到27条，其中: a. 固收部境内外共23条（12条新需求+11条在研需求） b. 中央交易室1条，资金运营部2条，风控部1条 c. 需求的牵头产品经理和技术负责人已全部完成填写，完成率100%。 内生性需求【收集截止日1/28日】：产品团队已登记7条，技术团队登记2条。 2. BRD准入评估：已确定25条需求满足BRD准入标准，2条需求正在评估中。评估完成率93%（=25/27） 3. 需求纳入评估：17条拟纳入,9条不纳入，1条正在评估中，需求纳入评估完成百分比96%（=26/27）。 4. 预估迭代评估： a. 针对17条拟纳入需求，已完成9条需求的预估迭代评估和0328交付内容评估。 b. 9条不纳入的需求，其中2条已完成理由说明。 二、风险提示： 1. 无 | 一、进展总结 1. 需求收集： 业务需求：共收到27条，其中: a. 固收部境内外共23条（12条新需求+11条在研需求） b. 中央交易室1条，资金运营部2条，风控部1条 c. 需求的牵头产品经理和技术负责人已全部完成填写，完成率100%。 内生性需求【收集截止日1/28日】：已登记16条内生性需求。 2. BRD准入评估：已确定25条需求满足BRD准入标准，2条需求正在评估中。评估完成率100%（=27/27） 3. 需求纳入评估：17条拟纳入,10条不纳入，需求纳入评估完成百分比100%（=27/27）。 4. 预估迭代评估： a. 针对17条拟纳入需求，已全部完成预估迭代评估和0328交付内容评估。 b. 10条不纳入的需求，已全部完成理由说明。 5. 技术负责人确认： a. 针对17条拟纳入需求的排期，各技术负责人已完成16条确认，剩余一条待确认，完成率96%（=26/27） 二、风险提示： 1. 无
| 2026-01-20 | 向业务反馈未达到准入的需求列表，启动需求澄清 | 针对未达到准入标准的BRD，与业务沟通澄清
| 2026-01-21 | 跟进未达准入BRD的澄清进度 协调产品和研发对齐工作节奏 | 筛选出本迭代肯定排不了的需求（BRD满足准入）
| 2026-01-22 | 进度跟踪： 1. 每日跟踪各团队工作进展 | BRD评估： 1.登记是否纳入交付 2.登记预估迭代内容 | BRD评估： 1. 研发侧交付评估，与产品一起完成BRD评估 2. 确认产品团队登记的预估迭代内容 3. 登记技术内生性需求
2026-01-23
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
| 2026-01-30 | 向固收反馈BRD评估结果
迭代排期阶段 | 2026-02-02 | 组织需求澄清过程，发起会邀 | 明确本迭代各模块具体交付内容
| 2026-02-03 |  | 明确本迭代各模块具体交付内容
| 2026-02-04 |  | 向研发做需求澄清 | 参与需求澄清
| 2026-02-05 |  | 向研发需求澄清 | 参与需求澄清
| 2026-02-06 |  |  | 需求澄清结果反馈
研发阶段..... | 2026-02-09 | 监督需求澄清反馈结果 |  | 1.需求澄清结果反馈 2.启动本迭代研发
| 2026-02-10 | ...... | ...... | ......
| ...... | ...... | ...... | ......
[5 empty] | 1 | 2
Formulas:
日期 = WORKDAY([日期, row above],1)