## 0425-需求列表
所属部门 | 需求编号 | 需求名 | 需求描述 | 境内/外类别 | 一级分类 (品种分类) | 二级分类 （品种子类型） | 三级分类(模块) | 所属中心 | 所属团队 | 需求提出人 | 固收产品经理 | 优先级 | IT产品经理 （牵头） | IT技术负责人 （牵头） | 重点项目标签 | 需求是否准入 | 是否纳入交付 | 预估迭代 | 【0425迭代】交付内容 | 备注
固定收益部 | FICCHEADS-1127 | 境外债券支持配置汇率敞口算法 | 支持境外债券合约的汇率敞口的灵活配置和计算，满足客户对于汇率浮动所导致的本金损益精细化管理的诉求 | 境内 | 场外衍生品 | 场外收益互换 | 场外 | 代客业务中心 |  |  | 褚悦珊 | 在研-优先级0 | 夏清 | 张弦 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 支持境外债券合约汇率敞口配置和计算 | 技术负责人在【3-4日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1124 | 境外债TRS付息/资金流水自动生成 | 支持境外债TRS（包括中资美元债、点心债等）自动生成债券付息资金流水与交易流水，具体包括： 1）合约簿记增加派息规则等字段 2）自动生成付息要素 3）生成付息交易流水 4）生成资金流水 | 境内 | 互换 | 场外收益互换 | 场外 | 代客业务中心 |  |  | 褚悦珊 | 在研-优先级0 | 夏清 | 张弦 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 支持境外债TRS自动生成债券付息资金流水与交易流水 | 技术负责人在【3-4日】已确认
香港金控FICC | FICCHEADS-1167 | TARF平台建设 |  | 境外 | 场外衍生品 | TARF | 交易簿记 | 代客业务中心 | 外汇产品团队 |  | 陈思宇 | 在研-优先级0 | 刘佩金 | 张天翼 | 【Calypso下线项目】Tarf簿记 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 支持FXspot合约的估值/风险计量相关内容 | 技术负责人在【3-3日】已确认
香港金控FICC | FICCHEADS-1180 | 港交所外汇期货做市交易系统建设需求说明书 |  | 境外 | 外汇 | 外汇期货 | 交易链路 | 做市业务中心 | 外汇做市台 |  | 赵鸿达 | 在研-优先级0 | 吴克易琼 | 王轮樟 | 【海外交易能力建设】香港外汇期货做市项目 | 是 | 是 | 预计0613迭代之后完成交付 | 启动对冲侧交易链路相关功能开发 | 技术负责人在【2-27日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-873 | IRS交易支持对接xswap实现线上对冲 | 目前场外衍生品平台TRS的IRS品种对客交易，客户主要是通过线下与我们达成交易，交易效率低，后续通过大象平台TRS对冲端直连X-Swap平台，客户可以直接线上看到X-Swap价格（加点）进行成交，能大幅提升交易量。目前TRS支持债券通过X-Bond的成交模式。 | 境内 | 互换 | 场外收益互换 | 场外 | 代客业务中心 |  |  | 褚悦珊 | 在研-优先级0 | 夏清 | 张弦 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 支持IRS通过xswap平台进行线上对冲 | 技术负责人在【3-6日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1097 | 境外债自营风控优化需求 |  | 境内 | 债券 | 南向通债券 | 交易风控 | 风险合规中心 | 风险管理团队 |  | 赵鸿达 | 在研-优先级0 | 曾慧聪 | 戚挺 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 支持关联SOFR和SOFR Index的浮息债风险损益计量 | 技术负责人在【3-4日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1136 | 其他债权投资和持有至到期损益计算逻辑优化 |  | 境内 | 综合 | 风险管理 | 业务报表 | 风险合规中心 | 风险管理团队 |  | 赵鸿达 | 在研-优先级0 | 刘佩金 | 姚忠兵 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 支持风控日报、盈亏监控等对摊余成本法计量债券的支持 | 技术负责人在【2-27日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-812 | 监管报表-现券和回购偏离度报表完善需求V2 | 对监管报表中，细分的“现券和回购偏离度报表”进行有关完善。 | 境内 | 综合 | 风险管理 | 业务报表 | 风险合规中心 | 风险管理团队 |  | 赵鸿达 | 在研-优先级0 | 刘佩金 | 陈治平 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 支持生成偏离度月报 | 技术负责人在【3-4日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1140 | 债券ETF业务系统需求说明书（二期）：二级交易 | 实现债券ETF交易链路建设中二级交易功能。 | 境内 | 基金 | 债券ETF | 交易链路 | 自营业务中心 | 信用交易台 |  | 韩玲 | 在研-优先级0 | 曾慧聪 | 戚挺 | 无 | 是 | 是 | 预计0613迭代完成交付 | 1、交付风控规则：DVBP、单笔交易规模、资产持仓限额； 2、标的池： 标的池规则； 3、月度授权 支持债券ETF的风控规则通过月度授权生成（启动开发）； | 技术负责人在【3-4日】已确认
香港金控FICC | FICCHEADS-1189 | 美国国债做市系统需求 | 1. 对冲端连接城堡基金接口， 接入对冲端渠道的行情信息 2. 报价端连接彭博等渠道，策略报价能够报至ALLQ等渠道 3. 大象报价面板支持进行对美国国债的策略报价和策略对冲平盘 4. 大象询价回复面板和类似功能支持进行客户询价的策略/人工询价回复 5. 支持查询订单、成交、持仓、PnL、风险等相关报表信息 | 境外 | 债券 | 美国国债 | 交易链路 | 做市业务中心 | 外币债券做市台 |  | 韩玲 | 在研-优先级0 | 吴克易琼 | 戚挺 |  | 是 | 是 | 预计0613迭代之后完成交付 | 完成需求方案设计与中心内部评审，与业务侧及对接系统方确认最终方案 | 技术负责人在【3-4日】已确认
香港金控FICC | FICCHEADS-1194 | 金控FICC期货（港交所外汇期货）前台交易簿记需求 | 本需求为前台交易簿记需求，针对港交所外汇期货所涉及的前台交易簿记，拟进行整体建设，包括交易簿记、持仓管理、风险管理、估值模型及现金流计算、账户管理等。 | 境外 | 期货 | 外汇期货 | 交易簿记 | 做市业务中心 | 大象平台产品团队 |  | 赵鸿达 | 在研-优先级0 | 吴克易琼 | 戚挺 |  | 是 | 是 | 预计0613迭代之后完成交付 | 完成需求方案设计与中心内部评审，与业务侧及对接系统方确认最终方案 | 技术负责人在【3-4日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1149 | 债券增值税现金流自动生成 | 自2025年8月8日起，财政部、税务总局将对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。需要对系统功能进行改造，以生成增值税费用现金流需支持推送运营中心复核 | 境内 | 场外衍生品 | 场外收益互换 | 交易管理 | 代客业务中心 | 宏观产品团队 |  | 褚悦珊 | 在研-优先级0 | 夏清 | 张弦 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 支持债券增值税率配置和增值税费用现金流生成并推送运营中心 | 技术负责人在【3-4日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1197 | 外币回购大象开发需求 | 新开发外币回购业务模块，但需求目前还在审核，尚未提交 | 境内 | 回购 | 外币回购 | 交易链路 | 流动性管理中心 | — |  | 韩玲 | 在研-优先级0 | 成楠 | 戚挺 | 无 | 是 | 是 | 预计0613迭代完成交付 | 完成质押券数量、单笔交易金额、回购期限风控规则交付，及成交确认模块交付 | 技术负责人在【3-5日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1110 | OCI账户持仓减值计算方案调整需求说明书 | 对以摊余成本计量的债券、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券的减值计算方法进行调整。 | 境内 | 综合 | 风险管理 | 账户管理 | 自营业务中心 | 自营交易五台 |  | 赵鸿达 | 自营业务中心优先级1 | 曾慧聪 | 姚忠兵 | 无 | 是 | 是 | 预计0523迭代完成交付 | 减值计算报表 | 技术负责人在【2-27日】已确认
固定收益部 | FICCHEADS-1175 | 股指期货预埋触发单功能（重提） | 大象支持时间条件、价格条件等智能条件算法 | 境内 | 期货 | 股指期货 | 交易链路 | 自营业务中心 | 自营交易七台 |  | 武晨宇 | 自营业务中心优先级2 | 钱高翔 | 陈治平 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
固定收益部 | FICCHEADS-1192 | 商品期权做市大象相关组合管理、风险建设需求 | 为配合使用自主研发的低延时商品期权做市系统（xtrader）替代同余这一外采系统，提升交易性能与响应效率，我们提出大象相关组合管理、风险建设需求。 本需求包括配合商品期权做市开展所涉及大象系统的用户权限管理、风险参数配置、成交以及组合风险分析相关的数据同步与报表计算展示等内容 | 境内 | 期权 | 商品期权 | 交易链路 | 做市业务中心 | 利率衍生品交易台 |  | 武晨宇 | 做市业务中心 | 许可 | 戚挺 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
固定收益部 | FICCHEADS-1188 | 多资产组合交易功能开发需求 | 多资产组合交易是指客户同时交易场外期权和收益互换等资产组合的交易场景。平台支持业务人员配置客户组合交易簿，并支持组合实时风险盯市、交易事前风控、资金管理及出入金推送运营等功能，在满足业务风险管控要求的同时，进一步提升客户资金使用效率，实现对客户多资产组合交易的业务全流程闭环管理。 | 境内 | 场外衍生品 | 多资产 | 场外 | 代客业务中心 |  |  | 褚悦珊 | 代客业务中心 | 夏清 | 张弦 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
固定收益部 | FICCHEADS-983 | 支持产品更换管理人功能 | 在年度资质更新场景支持前端增加产品切换管理人/管理人平移的选项，系统不固定管理人ECIFID，根据流程中填写的管理人重新派发ID。办结后系统更新产品所属管理人的关系。 | 境内 | 综合 | 销售业务 | 销售管理 | 销售业务中心 | 代客销售团队 |  | 陈思宇 | 销售业务中心 | 胡于凡 | 张弦 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：该需求需要OB配合改造，OB侧方案和排期未定 | 该需求需要OB配合改造，OB侧方案和排期未定
固定收益部 | FICCHEADS-955 | 票据业务持仓占用规则调整 | 将票据业务持仓额度占用纳入固收常规限额体系内。 | 境内 | 票据 | 转贴现和正回购 | 交易链路 | 流动性管理中心 | — |  | 韩玲 | 流动性管理中心1 | 成楠 | 戚挺 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
固定收益部 | FICCHEADS-1177 | 票据支持部分成交场景 | 支持中央交易室执行人员在交易执行环节反馈部分成交的场景，由交易员确认成交后更新可用额度 | 境内 | 票据 | 票据 | 交易后 | 流动性管理中心 |  |  | 韩玲 | 流动性管理中心2 | 成楠 | 戚挺 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
固定收益部 | FICCHEADS-1202 | REITs和信托品种在大象展示及查询 | 目前，REITs和信托品种已在O32系统中进行相关簿记。为实现REITs及信托品种的统一管理与风险监控，大象系统每日日初同步衡泰和O32的持仓数据时，需将Reits和信托品种的持仓数据纳入，并实现在持仓管理、授权额度管理、盈亏监控等界面进行持仓展示、限额占用和损益计算，以支持集中化的监控与决策。 | 境内 | 综合 | 风险管理 | 风险管理 | 风险合规中心 | 风险管理团队 |  | 王逸 | 风险合规中心1 | 刘佩金 | 姚忠兵 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
固定收益部 | FICCHEADS-1200 | 关于CAMS评级数据批量查询功能的开发 | 该需求的核心开发为，新建一个独立界面以满足CAMS评级数据批量查询的功能，该界面置于Headsbos中的“证券池管理”下属即可。数据范围为CAMS每日推送的全量债券池数据，相应的数据不做是否评级有效的筛选，只将CAMS债券池的全部数据于此界面展示。功能界面权限设定为风险管理团队全员。 | 境内 | 综合 | 风险管理 | 信用风险 | 风险合规中心 | 风险管理团队 |  | 王逸 | 风险合规中心2 | 刘佩金 | 待定 | 无 | 是 | 否 | 本迭代无法启动后续重新排期 | 【不纳入说明】：本迭代工作量饱和，无法纳入更多需求
固定收益部 | FICCHEADS-1203 | 大象策略管理支持配置HAB平台镜像版本 | 大象非生产环境的策略运行机制支持与生产环境HAB平台镜像版本保持一致的选择。 同时，在大象交易员工作站的【策略库】新建策略，以及【策略管理】进行策略参数维护的【平台参数】中添加 【强制与生产镜像版本保持一致】勾选项： 默认勾选，这个时候策略在测试环境运行将加载与当前大象生产环境相同的HAB镜像版本。 如果用户不关注兼容性测试的时候，可以在测试环境取消勾选。这个时候，策略使用当前环境最新镜像（可能与生产环境不一致）运行。 注意，这一配置实际仅针对非生产环境大象系统生效。在生产环境，这一选项应强制勾选并且不可取消。策略在生产环境只能选择生产环境最新平台镜像版本已运行。 | 境内 | 综合 | 平台优化 | 策略研发 | 科技研发中心 | 量化研发团队 |  | 武晨宇 | 科技研发中心 | 钱高翔 | 陈治平 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 非生产环境支持选择镜像版本，支持选择生产环境镜像版本 | 技术负责人在【3-4日】已确认
中央交易室 | IT需求申请央20251028572539-1 | 债券借贷直联本币上行 | 现状：上游发大象指令到交易室交易员大象账号，交易室导出excel，导入本币 期望：上游交易员发大象指令，直连本币（类似本币的现券交易） | 境内 | 借贷 | 银行间借贷 | 交易链路 |  |  |  | 张语蕙 | 在研-优先级0 | 成楠 | 戚挺 | 无 | 是 | 是 | 预计0613迭代完成交付 | 持续交易链路开发工作 | 技术负责人在【3-4日】已确认
资金运营部 | IT需求申请资运20251224590060-9 | 外币拆借业务模块开发 | 根据外币拆借业务开展的需求，开发外币拆借交易功能开发 | 境内 | 拆借 | 外币拆借 | 交易链路 |  |  |  | 杨畅 | 在研-优先级0 | 成楠 | 戚挺 | 无 | 是 | 是 | 预计0613迭代之后完成交付 | 完成上行接口对接，并完成验收 | 技术负责人在【3-6日】已确认
资金运营部 | IT需求申请资运20251224590060-4 | 交易所回购量化策略（从基础到进阶） | 基于对交易所回购历史数据的分析和量化策略的研究，借助金融模型分析和公司大象交易平台、AI平台赋能，完成交易所回购交易的量化策略构建。基础功能是通过模型尝试实现每日交易机会的捕捉和提示；进阶功能是尝试实现每日交易所回购的量化自动下单等。 | 境内 | [6 empty] | 杨畅 |  | 刘佩金 | 姚忠兵 | 无 | 是 | 是 | 预计0613迭代之后完成交付 | 支持目标一的研究 | 技术负责人在【3-3日】已确认
风险管理部 | IT需求申请风20250905559247 | 关于风险数据集市采集固收Cube和大象系统场外业务数据的需求 | 提供大象系统手工簿记行情、收益互换定义文件、预付金账户配置、保证金参数、盯市配置、交易簿参数、簿记复核状态变更等数据以及Cube系统簿记复核状态变更数据，数据具体需求详情见附件 | 境内 | [6 empty] | 汪倪佳 | 在研-优先级0 | 夏清 | 毕成功 | 无 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 提供大象系统手工簿记行情、收益互换定义文件、预付金账户配置、保证金参数、盯市配置、交易簿参数、簿记复核状态变更等数据 | 技术负责人在【3-3日】已确认
分割行，此行下方为内生性需求（含产品优化和技术内生）
信息技术部 |  | 对接彭博交易日历和结算日历 |  | 境内 | [8 empty] | 钱高翔 | 王轮樟 |  | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 完成资讯彭博交易日历和结算日历的对接，完成并行并替换
信息技术部 |  | O45迁移+交易所固收平台切换至互联网平台 |  | 境内 | [6 empty] | 赵鸿达 |  | 曾慧聪 | 戚挺 | O45迁移项目 | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 点击成交、协商成交下单接口等调整； | 技术负责人在【3-4日】已确认
信息技术部 |  | 智能BI项目POC |  | 境内 |  |  |  | FICC交易平台中心 | 平台架构 |  | 毕成功 |  | 毕成功 | 毕成功 |  | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付
信息技术部 |  | 月度授权流程启动迁移 |  | 境内 |  |  |  | FICC交易平台中心 | 平台架构 |  | 姜玉珠 |  | 姜玉珠 | 毕成功 |  | 是 | 是 | 预计0523迭代完成交付 | 启动月度授权流程开发，但不交付
信息技术部 |  | 审批监控（新）界面优化 |  | 境内 |  |  |  | FICC交易平台中心 | 平台架构 |  | 姜玉珠 |  | 姜玉珠 | 张俊 |  | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 审批监控（新）支持显示流程待办
信息技术部 |  | 角色显示界面优化 |  | 境内 |  |  |  | FICC交易平台中心 | 平台架构 |  | 姜玉珠 |  | 姜玉珠 | 张俊 |  | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 用户管理选择角色界面优化
信息技术部 |  | AURORA平台优化及HAB整合 |  | 境内 |  |  |  | FICC交易平台中心 | 策略管理 |  | 钱高翔 |  | 钱高翔 | 陈治平 | FICC策略平台整合项目 | 是 | 是 | 预计0613迭代之后完成交付
信息技术部 |  | LAMP持续优化 |  | 境内 | [8 empty] | 刘佩金 | 姚忠兵 | FICC人工智能专项项目 | 是 | 是 | 预计0613迭代之后完成交付 | 完成LAMP功能优化 | 技术负责人在【3-3日】已确认
信息技术部 |  | 境外期货交易下单支持BBG Ticker下单 | 在原周期轮动台期货交易下单需求上进行优化，支持期货的彭博代码下单。 | [9 empty] | 孙玉涵 | 张俊 |  | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 支持境外期货通过彭博代码进行下单
信息技术部 |  | 优化境外期货交易链路静态数据的对接方式 | 优化境外国债期货、指数期货和利率期货的静态数据的获取方式 | [7 empty] | 吴凡 |  | 朱泓飞 | 王轮樟 |  | 是 | 是 | 预计0523迭代之后完成交付 | 完成上游数据数据分析，评估RDS改动方案
信息技术部 |  | 除IRD集群、Turingx集群外所有集群迁移job_manager | 除IRD集群外所有集群迁移job_manager | [7 empty] | 钱高翔 |  | 钱高翔 | 陈治平 |  | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 完成除IRD集群和Turingx集群外所有集群迁移job_manager
信息技术部 |  | CBOTX交易所日终行情维护 | CBOT交易所日终行情维护 | [7 empty] | 钱高翔 |  | 钱高翔 | 王轮樟 |  | 是 | 是 | 预计0425迭代完成交付 | 完成CBOT结算价和收盘价维护

## 需求澄清列表
迭代规划 | [8 empty] | 需求描述（0425迭代） | [11 empty] | 研发反馈（截止日：澄清日+2个工作日）
境内/境外 | 所属部门 | 需求编号 | 概要（*） | 所属中心 | 所属业务台 | 需求提出人 | IT产品经理（牵头） | IT技术负责人（牵头） | 产品模块 | 承接产品经理 | 前端应用 | 优先级 | 需求内容 | IT jira编号 | IT Jira名称 | 需求文档 | 需求评审 | 测试要求 | 交付要求 | 迭代周期 | 后端研发承接人 | 前端研发承接人 | 研发备注
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1127 | 境外债券支持配置汇率敞口算法 | 代客业务中心 |  | 褚悦珊 | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外运营端（web） | 在研-优先级0 | 支持合约和交易流水要素批量修改 | FICC-92873 | 【主需求】境外债券支持配置汇率敞口算法 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=455313229 |  | 是 | 是 | （3）3
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1124 | 境外债TRS付息/资金流水自动生成 | 代客业务中心 |  | 褚悦珊 | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外运营端（web） | 在研-优先级0 | 支持境外债TRS自动生成债券付息资金流水与交易流水 | FICC-92874 | 【主需求】境外债TRS付息/资金流水自动生成 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=437466519 |  | 是 | 是 | （3）3
境外 | 香港金控FICC | FICCHEADS-1167 | TARF平台建设 | 代客业务中心 | 外汇产品团队 | 陈思宇 | 刘佩金 | 张天翼 | 客需/交易后 | 孙玉涵 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 支持FXspot合约的估值/风险计量相关内容： 1.Valuation Report：估值模块增加FX SPOT估值。 2.Cash Flow List：TARF合约物理交割产生的FX SPOT合约的现金流，调用Alib结果进行展示。 | FICC-92749 | 【主需求】TARF支持FX SPOT估值及风险计量 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=459694175
[9 empty] | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 1. Portfolio Monitor：组合监控增加FX SPOT指标计量http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=173003476 2.支持TARF计量的更新：http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=459160612 3.支持FXSpot的计量和现金流：http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=459169852 | FICC-92766 | 【估值与风险计量】完成FXSPot估值损益现金流计量 |  |  | 是 | 是 | （4）4
[9 empty] | 交易 | 姜玉珠 | Headsbos | 在研-优先级0 | 资金账户支持境外场景。增加相关枚举值 | FICC-92028 | 【交易-Headsbos】权限-资金账户支持境外场景 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=454751422 |  | 是 | 是 | （1）1 | 孙大卫
[9 empty] | 数据服务 | 朱泓飞 | 无 | 在研-优先级0 | 维护补充外汇有关标的Settlement_calendars字段内容 | FICC-93004 | 【数据服务】维护补充外汇有关标的 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/5DYeGg |  | 是 | 是 | （1）1
境外 | 香港金控FICC | FICCHEADS-1180 | 港交所外汇期货做市交易系统建设需求说明书 | 做市业务中心 | 外汇做市台 | 赵鸿达 | 吴克易琼 | 王轮樟 | 交易 | 吴克易琼 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 1、完成做市交易链路境外本地化部署剩余工作 2、发trade request的时候，要加上currency字段，用于运营数据统计 3、启动对冲侧交易链路相关功能开发 | FICC-92559 | 港交所外汇期货做市交易开发（三） | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=441280821 |  | 是 | 是 | （4）3
[9 empty] | 数据服务 | 钱高翔/朱泓飞 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 对冲侧-外汇行情面板功能开发 | FICC-92895 | 【数据服务-交易员工作站】港交所外汇期货做市交易对冲侧外汇行情看板功能开发 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=432902954 |  | 是 | 是 | （3）3
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-873 | IRS交易支持对接xswap实现线上对冲 | 代客业务中心 |  | 褚悦珊 | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外运营端（web）,场外对客Web端 | 在研-优先级0 | 支持IRS通过xswap平台进行线上对冲 | FICC-92875 | 【主需求】IRS交易支持对接xswap实现线上对冲 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=450101163 |  | 是 | 是 | （3）3
[8 empty] | 孙大卫 | 交易 | 夏清 | 场外运营端（web）,场外对客Web端 | 在研-优先级0 | 场外对冲交易链路支持将订单发到自营xswap渠道进行对冲交易，并获取成交回报翻转对客订单 | FICC-92876 | 【交易】IRS交易支持对接xswap实现线上对冲 |  |  | 是 | 是 | （3）3 | 孙大卫
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1097 | 境外债自营风控优化需求 | 风险合规中心 | 风险管理团队 | 赵鸿达 | 曾慧聪 | 戚挺 |  |  |  | 在研-优先级0 | 支持关联SOFR和SOFR Index的浮息债风险损益计量
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1136 | 其他债权投资和持有至到期损益计算逻辑优化 | 风险合规中心 | 风险管理团队 | 赵鸿达 | 刘佩金 | 姚忠兵 | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 风险管理工作站 | 在研-优先级0 | 支持风控日报、盈亏监控等对摊余成本法计量债券的支持 | FICC-92765 | 【主需求】支持下游应用适配摊余成本法 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=391885489 |  | 是 | 是 | （4）4
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-812 | 监管报表-现券和回购偏离度报表完善需求V2 | 风险合规中心 | 风险管理团队 | 赵鸿达 | 刘佩金 | 陈治平 | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 风险管理工作站 | 在研-优先级0 | 支持生成偏离度月报 | FICC-92767 | 【主需求】支持生成偏离度月报 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=452334885 |  | 是 | 是 | （2）2
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1140 | 债券ETF业务系统需求说明书（二期）：二级交易 | 自营业务中心 | 信用交易台 | 韩玲 | 曾慧聪 | 戚挺 | 交易 | 曾慧聪 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 1、交付风控规则：DVBP、单笔交易规模、资产持仓限额； 2、标的池：标的池规则； 3、月度授权：支持债券ETF的风控规则通过月度授权生成（启动开发） | FICC-92803 | 【主需求】债券ETF二级交易-风控与授权 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=438196306 |  | 是 | 是 | （2）4 | 陆中骞
[9 empty] | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 风险管理工作站 | 在研-优先级0 | 1、支持债券ETF DV01的计量 | FICC-92769 | 【估值及风险计量-风险管理工作站】支持债券ETF的DV01计量 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=455323572 |  | 否 | 是 | （1）3
[9 empty] | 数据服务 | 钱高翔 | Headsbos,交易员工作站 | 在研-优先级0 | 1.标的池入池规则维护 | FICC-91829 | 【数据服务】交易所债券ETF入池流程 - 需求规格 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=443098347 |  | 是 | 是 | （1）1 | 何鑫
境外 | 香港金控FICC | FICCHEADS-1189 | 美国国债做市系统需求 | 做市业务中心 | 外币债券做市台 | 韩玲 | 吴克易琼 | 戚挺 | 交易 | 吴克易琼/孙玉涵/刘佩金/钱高翔 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 完成需求方案设计与中心内部评审，与业务侧及对接系统方确认最终方案 |  |  |  |  | 否 | 否 |  | 孙大卫
境外 | 香港金控FICC | FICCHEADS-1194 | 金控FICC期货（港交所外汇期货）前台交易簿记需求 | 做市业务中心 | 大象平台产品团队 | 赵鸿达 | 吴克易琼 | 戚挺 | 交易 | 吴克易琼/钱高翔 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 1、完成大象外汇期货成交数据对接Galaxy、Retina，包括日间实时成交同步与日终成交同步 2、同步加载Abacus日初持仓数据 3、从上游接入外汇期货彭博BBG Ticker及对应收盘价、结算价等静态数据 | FICC-92651 | 港交所外汇期货簿记Calypso替换（一） | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=450074118 |  | 是 | 是 | （1）1 | 陆中骞
[9 empty] | 数据服务 | 钱高翔 | 无 | 在研-优先级0 | 1.补充接入上游Base_Curncy字段 2.维护外汇期货fixing_price提供下游金工使用 | FICC-92825 | 【数据服务】港交所外汇期货前台交易簿记需求 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=459694380 |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1149 | 债券增值税现金流自动生成 | 代客业务中心 | 宏观产品团队 | 褚悦珊 | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外运营端（web） | 在研-优先级0 | 1、新增增值税配置 2、生成增值税现金流 3、在合约维度估值中新增“未支付税费”及“已支付税费”字段，“未支付税费”计入合约价值字段 4、盯市和风控模块感知合约价值逻辑调整 5、“未支付税费”及“已支付税费”字段推送运营并复核 | FICC-92877 | 【主需求】债券增值税现金流自动生成 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=454734722 |  | 是 | 是 | （2）2
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1197 | 外币回购大象开发需求 | 流动性管理中心 | — | 韩玲 | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 成楠 | 交易员工作站,Headsbos | 在研-优先级0 | 完成质押券数量、单笔交易金额、回购期限风控规则交付，及成交确认模块交付 | FICC-92851 | 【主需求】外币回购交易链路-2 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/raAaGw |  | 是 | 是 | （2）4 | 陆中骞
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1110 | OCI账户持仓减值计算方案调整需求说明书 | 自营业务中心 | 自营交易五台 | 赵鸿达 | 曾慧聪 | 姚忠兵 | 估值及风险计量 | 曾慧聪 | 风险管理工作站 | 自营业务中心优先级1 | 【报表团队】开发报表界面； 基于债券持仓，提供OCI账户的减值计算报表； | FICC-92805 | 【主需求】OCI账户债券持仓减值报表 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=448011994 |  | 否 | 否 | （1）2 | 卞恺
[9 empty] | 平台 | 曾慧聪 | 风险管理工作站 | 自营业务中心优先级1 | 【数仓团队】开发报表所需数据加工逻辑； 基于债券持仓，提供OCI账户的减值计算报表； | FICC-92921 | 【平台】OCI账户债券持仓减值报表-数仓加工 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=448011994 |  | 否 | 否 | （1）2 | 唐超
境内 | 固定收益部 | FICCHEADS-1203 | 大象策略管理支持配置HAB平台镜像版本 | 科技研发中心 | 量化研发团队 | 武晨宇 | 钱高翔 | 陈治平 | 策略平台 | 钱高翔 | 交易员工作站 | 科技研发中心 | 非生产环境支持选择镜像版本，支持选择生产环境镜像版本 | FICC-92823 | 【主需求】大象策略管理支持配置HAB平台镜像版本 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=460337200 |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 中央交易室 | IT需求申请央20251028572539-1 | 债券借贷直联本币上行 |  |  | 张语蕙 | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 成楠 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 持续交易链路开发工作 | FICC-91806 | 【主需求】中央交易室债券借贷交易执行自动化-3 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/3neEGg |  | 否 | 否 | （3）6 | 孙大卫
境内 | 资金运营部 | IT需求申请资运20251224590060-9 | 外币拆借业务模块开发 |  |  | 杨畅 | 成楠 | 戚挺 | 交易 | 成楠 | 交易员工作站 | 在研-优先级0 | 完成上行接口对接，并完成验收 | FICC-91863 | 【主需求】外币拆借交易链路 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/VaQaGw |  | 否 | 否 | （1）4 | 李华晋
境内 | 资金运营部 | IT需求申请资运20251224590060-4 | 交易所回购量化策略（从基础到进阶） |  |  | 杨畅 | 刘佩金 | 姚忠兵 | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 风险管理工作站 | 在研-优先级0 | 支持目标一的研究 | FICC-92768 | 【主需求】支持目标一的研究 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=310631324 |  | 否 | 否
境内 | 风险管理部 | IT需求申请风20250905559247 | 关于风险数据集市采集固收Cube和大象系统场外业务数据的需求 |  |  | 汪倪佳 | 夏清 | 毕成功 | 数据服务 | 夏清 | 无 | 在研-优先级0 | 提供大象系统手工簿记行情、收益互换定义文件、预付金账户配置、保证金参数、盯市配置、交易簿参数、簿记复核状态变更等数据 | FICC-92878 | 【主需求】关于风险数据集市采集固收Cube和大象系统场外业务数据的需求 |  |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 对接彭博交易日历和结算日历 |  |  | 钱高翔 | 钱高翔 | 王轮樟 | 数据服务 | 钱高翔 | 无 |  | 完成资讯彭博交易日历和结算日历的对接，完成并行并替换 | FICC-89176 | 【主需求】对接彭博交易日历和结算日历 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=455322331 |  | 是 | 是 | （2）2
境内 | 信息技术部 |  | O45迁移+交易所固收平台切换至互联网平台 |  |  | 赵鸿达 | 曾慧聪 | 戚挺 | 交易 | 曾慧聪 | 交易员工作站 |  | 点击成交、协商成交下单接口等调整； | FICC-92807 | 【主需求】上证固收平台切换配合改造（点击成交、非匹配成交） | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=449428742 |  | 是 | 是 | （2）2 | 孙大卫、崔冬、李源畅
[9 empty] | 数据服务 | 钱高翔 | 交易员工作站 |  | 对接行情中心获取新版上交所债券行情，并调整优化前端显示 | FICC-89174 | 【数据服务-交易员工作站】O45迁移+交易所固收平台切换至互联网平台 |  |  |  |  | （1）2
境内 | 信息技术部 |  | 智能BI项目POC | FICC交易平台中心 | 平台架构 | 毕成功 | 毕成功 | 毕成功
境内 | 信息技术部 |  | LAMP持续优化 |  |  |  | 胡于凡 | 姚忠兵 |  |  |  |  | 完成LAMP功能优化 | FICC-92911 | [主需求]完成LAMP功能优化 |  |  | 是 | 是 | （1）1
境外 | 信息技术部 |  | 境外期货交易下单支持BBG Ticker下单 |  | 大象平台产品团队 | 吴凡 | 孙玉涵 | 张俊 | 交易 | 孙玉涵 | 交易员工作站 |  | 支持境外期货通过彭博代码进行下单 | FICC-92752 | 【香港金控FICC】期货支持彭博代码下单 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=458551306 |  | 是 | 是 | （1）1 | 孙大卫
境外 | 信息技术部 | 内部优化 | 优化境外期货交易链路静态数据的对接方式 |  | 大象平台产品团队 | 吴凡 | 朱泓飞 | 王轮樟 | 数据服务 | 朱泓飞 | 无 |  | 完成上游数据数据分析，评估RDS改动方案 | FICC-92819 | 【主需求】优化境外期货交易链路静态数据的对接方式 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/x/YktmGw |  | 否 | 否 | （1）3 |  |  | 因上游数据接入涉及跨档费用,业务侧申请未获批准，相关数据无法获取，本需求本次迭代暂不实施
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 除IRD集群、Turingx集群外所有集群迁移job_manager |  |  | 钱高翔 | 钱高翔 | 陈治平 | 策略平台 | 钱高翔 | 交易员工作站 |  | 完成除IRD集群和Turingx集群外所有集群迁移job_manager | FICC-92817 | 【主需求】完成除IRD集群和Turingx集群外所有集群迁移 |  |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | CBOT交易所期权日终行情维护 |  |  | 奚业雷 | 钱高翔 | 王轮樟 | 数据服务 | 钱高翔 | 场外运营端（web） |  | 完成CBOT结算价和收盘价维护 | FICC-89105 | 【主需求】CBOT交易所期权日终行情维护 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=459693492 |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | GP数据库交易所回购历史数据同步到DDB数据库 |  |  | 刘佩金 | 钱高翔 | 陈治平 | 策略平台 | 钱高翔 | 无 |  | GP数据库交易所回购历史数据同步到DDB数据库 | FICC-93160 | 【主需求】数据库交易所回购历史数据同步到DDB数据库 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=463084706 |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 场外期权入池场景技术优化 | 代客业务中心 |  | 钱高翔 | 钱高翔 | 王轮樟 | 数据服务 | 钱高翔 | 场外运营端（web） |  | 优化场外期权数量过多导致入池失败的场景 | FICC-92814 | 【主需求】场外期权入池场景技术优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=452350299 |  | 是 | 是 | （3）3 | 何鑫
[9 empty] | 平台 | 姜玉珠 | Headsbos |  | 通用审批页， 支持业务将表格通过文件传输给bpm，文件通过附件形式展示，点击后，支持文件预览 | FICC-92665 | 【平台-headsbos】审批-申请内容支持按照文件形式展示（2/2） | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=453495134 |  | 是 | 是 | （2）2
境内 | 固定收益部 |  | 审批监控（新）支持显示流程待办 |  | 合规风控台 | 顾妍 | 姜玉珠 | 张俊 | 平台 | 姜玉珠 | 交易员工作站 |  | 审批监控（新）界面，支持默认显示全部未审批流程，减少业务查找找审批流程的时间 | FICC-91808 | 【主需求】审批-审批监控（新）支持显示流程待办 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=454080280 |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 固定收益部 |  | 授权流程迁移 |  | 合规风控台 |  | 姜玉珠 | 毕成功 | 平台 | 姜玉珠 | Headsbos |  | 固收自营授权流程迁移，启动授权流程的后端服务迁移，从老流程平台迁移到新流程平台 | FICC-90347 | 【主需求】授权流程迁移 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=441259136 |  | 否 | 否 | （1）2
[9 empty] | 交易 | 姜玉珠
境内 | 固定收益部 |  | 选择角色界面优化 |  | 合规风控台 | 朱亚忱 | 姜玉珠 | 毕成功 | 平台 | 姜玉珠 | Headsbos |  | 1、选择角色的弹窗中，不展示已选中的角色 2、选择角色的弹窗中，角色id的展示逻辑和界面角色的显示逻辑保持一致 | FICC-92847 | 【主需求】权限-选择角色界面优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=456684292 |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 固定收益部 |  | 冻结用户无法作为审批人进行审批 |  | 合规风控台 |  | 姜玉珠 | 毕成功 | 平台 | 姜玉珠 | Headsbos |  | 流程模板配置界面，无法选择冻结用户作为审批人 | FICC-92913 | 【主需求】审批-冻结用户无法配置作为审批人 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=460850071 |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 反洗钱异常提醒优化 |  |  | 胡于凡 | 胡于凡 |  | 客需/交易后 | 胡于凡 | 展业工作站（web） |  | 1.夜间回溯反洗钱提醒增加铃客提醒 2. 系统内提醒的过期时间改为72小时 | FICC-92881 | 【主需求】夜间回溯反洗钱异常提醒增加铃客提醒 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=364103809 |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 监控报表明细优化 | 风控合规中心 | 合规风控台 | 袁维 | 刘佩金 | 姚忠兵 | 估值及风险计量 | 刘佩金 | 风险管理工作站 |  | 自营监管-利率互换明细表增加列：外部成交编号 | FICC-92868 | 【主需求】监管报表明细优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=454094839 |  | 是 | 是 | （1）1
[9 empty] | 策略平台 | 刘佩金 | 风险管理工作站 |  | 自营监管-利率互换明细表增加列：外部成交编号 | FICC-92869 | 【策略平台-风险管理工作站】监管报表明细优化 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=454094839 |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 固定收益部 | 内部优化 | 监控报表明细优化 | 代客业务中心 | 客需交易台 | 谷龙 | 刘佩金 | 张弦 | 客需/交易后 | 刘佩金 | 投顾平台（web） |  | 新增三位投资经理名章 | FICC-93151 | 【主需求】新增三位投资经理名章 | http://wiki.htzq.htsc.com.cn/pages/viewpage.action?pageId=461981867 |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 场外运营侧内部优化 | 代客业务中心 |  |  | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外运营端（web） |  | 1、运营侧批量分仓导入模板增加标的、交易方向、开平方向 2、交易工作台我的关注增加报价的买入和卖出量 3、在“标的管理”-“标的信息管理”中，“标的列表”的最右侧“操作”列中增加“入池申请”功能，点击后弹出标的入池申请窗口。 | FICC-93333 | 【主需求】场外运营侧内部优化 |  |  | 是 | 是 | （1）1
境内 | 信息技术部 | 内部优化 | 场外对客客户端内部优化 | 代客业务中心 |  |  | 夏清 | 张弦 | 客需/交易后 | 夏清 | 场外对客Web端 |  | 场外对客平台支持客户配置期货互换、权益互换、债券互换等各个交易页面可选择的book，从而实现book的定制展示，新增book默认展示状态。 | FICC-93334 | 【主需求】场外对客客户端内部优化 |  |  | 是 | 是 | （1）1

## 验收列表
固收部【境内】
发给固收部验收清单需包含的列头 | [8 empty] | 每次发版评审，额外所需列头
需求归属 【产品确认】 | 验收人 【产品确认】 | 业务需求编号 【产品确认】 | 产品jira | 概要 | 业务验收内容 | 经办人 | 产品验收状态 【产品确认】 | 是否完整交付 【产品确认】 | 是否业务验收 | 需求提出部门 | 运维关注 | 生产环境配置 | 周一验证
固收部【境外】
发给固收部验收清单需包含的列头 | [8 empty] | 每次发版评审，额外所需列头
需求归属 【产品确认】 | 验收人 【产品确认】 | 业务需求编号 【产品确认】 | 产品jira | 概要 | 业务验收内容 | 经办人 | 产品验收状态 【产品确认】 | 是否完整交付 【产品确认】 | 是否业务验收 | 需求提出部门 | 运维关注 | 生产环境配置 | 周一验证
资金运营部
发给资运部验收清单需包含的列头 | [8 empty] | 每次发版评审，额外所需列头
需求归属 【产品确认】 | 验收人 【产品确认】 | 业务需求编号 【产品确认】 | 产品jira | 概要 | 业务验收内容 | 经办人 | 产品验收状态 【产品确认】 | 是否完整交付 【产品确认】 | 是否业务验收 | 需求提出部门 | 运维关注 | 生产环境配置 | 周一验证

## 排期晾晒
阶段 | 日期 | 工作事项（计划） |  |  | 进展总结 | 进展总结 | 进展总结 | 进展总结 | 进展总结 | 进展总结 | 进展总结 | 进展总结 | 进展总结 | 进展总结 | 进展总结 | 进展总结
|  | 项目组工作 | 产品团队 | 研发团队 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06
BRD评估阶段 | 2026-02-11 | 各业务部门需求收集和登记 明确需求技术牵头人 | 登记产品优化需求 明确需求产品牵头人 筛选BRD未达到准入条件的需求列表 |  | 一、进展总结 1. 需求收集：共有27条业务需求: a.固收部境内外共23条需求（10条新需求+13条在研需求）。 b.中央交易室&资金运营部&风控部共4条需求(1条新需求，3条在研需求)。 c.已有21条需求（78%）完成牵头产品经理填写，26条需求（96%）完成技术负责人填写。 2. BRD准入评估：已确定20条需求满足BRD准入标准，7条需求正在评估中。评估完成率77%（=20/26） 3. 需求纳入评估：16条拟纳入，7条不纳入，4条正在评估中，需求纳入评估完成百分比85%（=23/27）。 4. 预估迭代评估： a. 针对16条拟纳入需求，已完成12条（75%）需求的预估迭代评估；已完成3条（19%）需求的0425具体交付内容填写。 b.针对7条不纳入需求，已完成6条（86%）预估迭代信息填写，已完成0条（0%）不纳入理由填写 二、风险提示： 1. 无 | [5 empty] | 一、进展总结 1. 需求收集：共有27条业务需求: a.固收部境内外共23条需求（10条新需求+13条在研需求）。 b.中央交易室&资金运营部&风控部共4条需求(1条新需求，3条在研需求)。 c.已有27条需求（100%）完成牵头产品经理填写，26条需求（96%）完成技术负责人填写。 2. BRD准入评估：已确定22条需求满足BRD准入标准，5条需求正在评估中。评估完成率81%（=22/27） 3. 需求纳入评估：18条拟纳入，8条不纳入，1条正在评估中，需求纳入评估完成百分比96%（=26/27）。 4. 预估迭代评估： a. 针对18条拟纳入需求，已完成18条（100%）需求的预估迭代评估；已完成13条（72%）需求的0425具体交付内容填写。 b.针对8条不纳入需求，已完成7条（88%）预估迭代信息填写，已完成7条（88%）不纳入理由填写 二、风险提示： 1. 无 | 一、进展总结 1. 需求收集：共有27条业务需求: a.固收部境内外共23条需求（10条新需求+13条在研需求）。 b.中央交易室&资金运营部&风控部共4条需求(1条新需求，3条在研需求)。 c.已有27条需求（100%）完成牵头产品经理填写，26条需求（96%）完成技术负责人填写。 2. BRD准入评估：已确定25条需求满足BRD准入标准，1条需求不满足BRD准入标准，1条需求待评估。评估完成率96%（=26/27） 3. 需求纳入评估：19条拟纳入，8条不纳入，需求纳入评估完成百分比100%（=27/27）。 4. 预估迭代评估： a. 针对19条拟纳入需求，已完成19条（100%）需求的预估迭代评估；已完成13条（68%）需求的0425具体交付内容填写。 b.针对8条不纳入需求，已完成8条（100%）预估迭代信息填写，已完成8条（100%）不纳入理由填写 5. 技术负责人确认：针对13条同时完成预估迭代和0425交付内容的需求，有3条（23%）需求已完成技术负责人确认 二、风险提示： 1. 无 | 一、进展总结 1. 需求收集：共有27条业务需求: a.固收部境内外共23条需求（10条新需求+13条在研需求）。 b.中央交易室&资金运营部&风控部共4条需求(1条新需求，3条在研需求)。 c.已有27条需求（100%）完成牵头产品经理填写，27条需求（100%）完成技术负责人填写。 2. BRD准入评估：已确定26条需求满足BRD准入标准，1条需求不满足BRD准入标准。评估完成率100%（=27/27） 3. 需求纳入评估：19条拟纳入，8条不纳入，需求纳入评估完成百分比100%（=27/27）。 4. 预估迭代评估： a. 针对19条拟纳入需求，已完成19条（100%）需求的预估迭代评估；已完成19条（100%）需求的0425具体交付内容填写。 b.针对8条不纳入需求，已完成8条（100%）预估迭代信息填写，已完成8条（100%）不纳入理由填写 5. 技术负责人确认：针对19条同时完成预估迭代和0425交付内容的需求，有6条（32%）需求已完成技术负责人确认 二、风险提示： 1. 无 | 一、进展总结 1. 需求收集：共有27条业务需求: a.固收部境内外共23条需求（10条新需求+13条在研需求）。 b.中央交易室&资金运营部&风控部共4条需求(1条新需求，3条在研需求)。 c.已有27条需求（100%）完成牵头产品经理填写，27条需求（100%）完成技术负责人填写。 2. BRD准入评估：已确定27条需求满足BRD准入标准。评估完成率100%（=27/27） 3. 需求纳入评估：19条拟纳入，8条不纳入，需求纳入评估完成百分比100%（=27/27）。 4. 预估迭代评估： a. 针对19条拟纳入需求，已完成19条（100%）需求的预估迭代评估；已完成19条（100%）需求的0425具体交付内容填写。 b.针对8条不纳入需求，已完成8条（100%）预估迭代信息填写，已完成8条（100%）不纳入理由填写 5. 技术负责人确认：针对19条同时完成预估迭代和0425交付内容的需求，有16条（84%）需求已完成技术负责人确认 二、风险提示： 1. 无 | 一、进展总结 1. 需求收集：共有27条业务需求: a.固收部境内外共23条需求（10条新需求+13条在研需求）。 b.中央交易室&资金运营部&风控部共4条需求(1条新需求，3条在研需求)。 c.已有27条需求（100%）完成牵头产品经理填写，27条需求（100%）完成技术负责人填写。 2. BRD准入评估：已确定27条需求满足BRD准入标准。评估完成率100%（=27/27） 3. 需求纳入评估：19条拟纳入，8条不纳入，需求纳入评估完成百分比100%（=27/27）。 4. 预估迭代评估： a. 针对19条拟纳入需求，已完成19条（100%）需求的预估迭代评估；已完成19条（100%）需求的0425具体交付内容填写。 b.针对8条不纳入需求，已完成8条（100%）预估迭代信息填写，已完成8条（100%）不纳入理由填写 5. 技术负责人确认：针对19条同时完成预估迭代和0425交付内容的需求，有19条（100%）需求已完成技术负责人确认 二、风险提示： 1. 无
| 2026-02-12 | 向业务反馈未达到准入的需求列表，启动需求澄清 | 针对未达到准入标准的BRD，与业务沟通澄清
| 2026-02-13 | 跟进未达准入BRD的澄清进度 协调产品和研发对齐工作节奏 | 筛选出本迭代肯定排不了的需求（BRD满足准入）
| 2026-02-24 | 进度跟踪： 1. 每日跟踪各团队工作进展 | BRD评估： 1.登记是否纳入交付 2.登记预估迭代内容 | BRD评估： 1. 研发侧交付评估，与产品一起完成BRD评估 2. 确认产品团队登记的预估迭代内容 3. 登记技术内生性需求
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
| 2026-03-06 | 向固收反馈需求排期评估结果
迭代排期阶段 | 2026-03-09 | 组织需求澄清过程，发起会邀 | 明确本迭代各模块具体交付内容
| 2026-03-10 |  | 明确本迭代各模块具体交付内容
| 2026-03-11 |  | 向研发做需求澄清 | 参与需求澄清
| 2026-03-12 |  | 向研发需求澄清 | 参与需求澄清
| 2026-03-13 |  |  | 需求澄清结果反馈
研发阶段..... | 2026-03-16 | 监督需求澄清反馈结果/启动研发 |  | 1.需求澄清结果反馈 2.启动本迭代研发
| 2026-03-17 | ...... | ...... | ......
| ...... | ...... | ...... | ......
2
Formulas:
进展总结 = TRANSPOSE([日期, row below]:B14)
日期 = WORKDAY([日期, row above],1)